[image: image1]
[image: image1][image: image2.wmf]

Управление проектом внедрения CARABI
(Создание системы управления предприятием)
1. Экспресс-анализ

· Определение целей проекта

· Обследование объекта

· Определение структуры проекта

· Анализ структуры проекта

· Составление отчета

Продолжительность: 1 нед…1 мес. в зависимости от количества объектов автоматизации
Выходные данные: Отчет «Результаты экспресс-анализа», диаграмма основных бизнес-процессов, рекомендации по автоматизации
2. Разработка коммерческого предложения

Продолжительность: 1нед.

Выходные данные: Коммерческое предложение, план-график работ.

3. Заключение договора

Продолжительность: 1нед.

Выходные данные: Договор, Приложения, Устав проекта.

В соответствии с целями проекта и этапами, пп 4–9 могут быть выполнены в один или несколько циклов

4. Проведение анализа

· Анализ объекта

· Анализ бизнес-процессов AS-IS

· Определение ролей и функций, участвующих в бизнес-процессе AS-IS
· Определение автоматизируемых бизнес-процессов их возможный реинжиниринг
· Анализ отчетной документации

· Разработка глоссария

· Формализация информации, определение необходимых справочников и словарей

· Определение количества и функциональности АРП (автоматизированных ролей пользователей)

· Построение концептуальной модели 

· Составление отчета TO-BE
· Согласование с заказчиком

· Разработка ТЗ

В Техническом Задании указываются:

а) цель проведения анализа (интерпретация специфических требований потребителя);

b) участники анализа;

с) метод проведения анализа

1. Структура объекта.

а) вид деятельности объекта;

b) структура объекта с точки зрения решаемых, в рамках проекта, задач.

Раздел должен содержать схему структуры объекта и её описание.

2. Описание бизнес-процессов.

В данном разделе отчете должна быть представлена модель TO-BE и ее описание.

3. Перечень и функции ролей, участвующих в бизнес-процессах.

4. Перечень функций и бизнес-процессов, подлежащих автоматизации.

5. Алгоритмы (формулы) необходимых вычислений.

6. Реестр отчетов с подробным описанием представляемой, в них, информации.

7. Глоссарий.

Глоссарий должен содержать:

а) список терминов и их определения, необходимых для решения задач проекта;

b) список реквизитов, их определений (на основании информации в отчетах и документах).

8. Перечень и наполнение* необходимых справочников и словарей.

*- учитывая длительность наполнения справочников и словарей, для начала разработки архитектуры бизнес приложений достаточно тестовых примеров.

9. Перечень и функциональность автоматизированных ролей пользователя (АРП).

10. Рекомендации по реинжинирину бизнес-процесса объекта.

Этот раздел должен содержать рекомендации, инициируемые автоматизацией, по:

а) добавлению атрибутов;

b) удалению атрибутов (при дублировании информации);

с) разработке новых бизнес-процессов;

d) реорганизации объекта.

11. Концептуальная модель Системы.

Система включает в себя корпоративную информационную систему (КИС) и её пользователей.

Концептуальная модуль Системы должна показать связь между КИС и её пользователями.

· Тестирование результатов анализа

Продолжительность: 1…4 мес.

Выходные данные: Workflow-модели автоматизируемых процессов, техническое задание, созданный прототип системы с наследованными решениями аналогичных бизнес-процессов.
5. Установка необходимого ПО. Инициализация прототипа.

· Установка ORACLE

· Установка ядра системы

· Создание единого классификатора ресурсов
· Перенос данных из существующих систем
Продолжительность: 1…2 дня

Выходные данные: Установленное ядро системы для совместного ведения фактического материала

6. Разработка архитектуры бизнес-приложений

· Разбиение на функциональные модули в соответствии с ТЗ

· Разработка информационных объектов (ИО) (по каждому из модулей)

· Альфа-тестирование

· Анализ WF-диаграмм функционального модуля, выявление и настройка  набора событий (статусов) для каждого ИО

· Разбивка функционального набора для ИО по закрепленному набору событий

· Установка уровней доступа ИО в соответствии с WF диаграммой

1. Графическая схема Информационной Структуры (ИС) с обязательным 

    указанием следующих атрибутов:

    - отображаемое наименование ИО;

    - системное наименование ИО;

    - отображаемые наименования реквизитов ИО;

    - системные наименования реквизитов ИО;

    - связи между ИО.

2. Для каждого ИО в табличной форме указываются  расширенные сведения по настройке реквизитов:    

    - системные наименования реквизитов ИО;

    - типы данных реквизита ИО;

    - видимость реквизита ИО;

    - множественность реквизита ИО;

    - правило слияния при идентификации для реквизита ИО;

    - правила установки связей для ссылочных реквизитов ИО;

    - наименование словарей для словарных реквизитов;

    - SQL запросы для реквизитов типа выборка из таблиц;

    - SQL запросы для фильтров на ссылочных реквизитах;

    - пути забора данных для реквизитов типа отображаемое поле;

    - наименование функций и событий запуска для несущих реквизитов.

3. Для всех разработанных функций (процедур) как в составе пакетов, так и вне их,

в исходном коде указывается:

   - краткое описание (предназначение);

   - для функций, предназначенных для непосредственного вызова из ядра системы, обязательно указывается ИО, за которым закрепляется функция и событие, по которому осуществляется запуск;

   - описание кодов возврата; 

   - в случае использования алгоритмов отличных от:

     - получение (запись) значения реквизита ИО стандартными методами;

     - получение идентификаторов ИО стандартными методами;

     - создание новых ИО стандартными методами;

     - установка статуса ИО стандартными методами;

обязательно наличие комментариев описывающих принцип действия соответствующего алгоритма.

4. Для всех разработанных функций предназначенных для непосредственного вызова из ядра системы в табличной форме указывается:

   - отображаемое наименование несущего ИО;

   - системное наименование несущего ИО;

   - отображаемое наименование инициирующего события; 

   - системное наименование  инициирующего события (кроме стандартных событий); 

   - краткое описание (предназначение);

   - список каскадно возбуждаемых функций;

   - список возможных установок событий в ходе выполнения. 

Продолжительность: 2…4 мес.

Выходные данные: Законченная модель данных с возможностью миграции существующих данных из других систем.

7. Проектирование алгоритмов Workflow-процесса

· PL/SQL Программирование функциональных наборов

· Закрепление PL/SQL функций за ИО с привязкой к событиям запуска

· Формирования базовых отчетных форм

· Разработка ПО для интеграции с другими подсистемами

· Создание плана репликации в схеме с несколькими удаленными БД

· Альфа-тестирование

Продолжительность: 1…6 мес.

Выходные данные: Полнофункциональная система управления предприятием (альфа версия).

8. Установка и настройка клиентских рабочих мест

· Установка клиентских приложений и необходимого ПО

· Настройка сетевых взаимодействий по каналу CORBA
Продолжительность: 1 день … 1 нед.

Выходные данные: Работающие клиентские станции.

9. Тестирование у заказчика

· Тестирование

· Формирование протокола разногласий

· Исправление ошибок и доработки

Продолжительность: 2 нед. … 2 мес.

Выходные данные: Бета версия системы.

10. Внедрение и обучение

· Оформление пользовательской документации по ролям

· Обучение персонала
· Аттестация персонала
Продолжительность: 2…6 мес.

Выходные данные: Документация и HELP по системе.

11. Сопровождение

Продолжительность: оговаривается

Выходные данные: Предоставление патчей и релизов новых версий ядра и решений. 

12. Пополнение библиотеки решений

Продолжительность: оговаривается

Выходные данные: Предоставление новой функциональности

Управление проектом предусматривает систему управления рисками:

· коммерческими 

· финансовыми 

· внутрифирменными
© ООО «Караби», 2000-2013. Передача и распространение данного документа без письменного разрешения правообладателя запрещено. 
[image: image2.wmf]

