Стоимость проекта и сроки

Стоимость проекта складывается из следующих составляющих:

| № | Наименование работ | Примерная длительность, раб. дней | Примерная стоимость, руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первый этап выполнения работ «Техническое задание» | 15 | 30000 |
| 2 | Установка БД и системы Carabi. | 1 | 1500 |
| 3 | Второй этап выполнения работ . «Прием заявок, автоматизация предконтрактной работы, учет выполнения работ» | 50 | 150000 |
| 4 | Третий этап выполнения работ «Процесс управления закупками» | 20 | 60000 |
| 5 | Четвертый этап выполнения работ «Процесс управления работами» | 35 | 105000 |
| 6 | Пятый этап выполнения работ «Транспортная деятельность, складской учет» | 25 | 75000 |
| 7 | Шестой этап выполнения работ «Кадры и финансы» | 10 | 30000 |
| 8 | Седьмой этап выполнения работ «Автоматизация тендерных заявок» | 10 | 30000 |
|  | ИТОГО: | 166 | 498000 |

Часть работ выполняется параллельно. Окончательная стоимость проекта может быть согласована после выполнения разработки Технического задания.

Стоимость может быть изменена в случае, если заказчик возьмет обязательства по выплате предоплаты за проект.

Возможна поэтапная оплата работ.