## Лист1
Наименование услуги | Трузозатраты, дней | Стоимость
Разработка экранной формы "Регистрация входящего звонка" (с учетом специфики: список последних товаров клиента, список адресов для быстрого выбора, ввод адреса доставки, ввод товарного состава заявки) | 12 | 85440 |  | 890
Интеграция с 1С: Бухгалтерия | 10 | 71200
Загрузка номенклатуры и справочников из 1С | 6 | 42720
Настройка складов компании и бизнес-процессов складской деятельности (получение и формирование заказа, прием товара, отгрузка товара) по складам: замороженные продукты (мясо, рыба, птица, морепродукты), гастроном/икра, мед | 10 | 71200
Передача в логистику. Формирование маршрутных листов | 8 | 56960
Подготовка отчетов в соответствии с перечнем | 6 | 42720
Общее тестирование системы и перевод в эксплуатацию | 14 | 99680
469920
Наименование работы | Примерный срок выполнения, раб. Дней * | Предвари-тельная
стоимость,
руб. с НДС
Первый этап выполнения работ «Техническое задание» и подготовка прототипа АИС | 10 | 71200 | 2
Установка БД и системы Carabi на рабочих местах ** | 2 | 14240 | 1
Второй этап выполнения работ «Основной бизнес-процесс» | 14 | 99680 | 3
Третий этап выполнения работ «Обеспечивающие бизнес-процессы» | 26 | 185120 | 2
Четвертый этап выполнения работ «Разработка интернет-ресурсов» | 24 | 170880 | 2
ИТОГО:

## Лист2
Наименование работы | Примерный срок выполнения, раб. дней * | Предвари-тельная
стоимость,
руб. с НДС
Создание технического проекта и подготовка прототипа АИС по предоставленному техническому заданию | 10 | 35600 | 71200
Установка БД и настройка системы Carabi, установка клиентов на рабочих местах ** | 2 | 7120 | 14240
0
Настройка информационных объектов учета и анализа для разрабатываемых подсистем | 14 | 49840 | 99600
Экран ввода заявок по звонку от покупателя | 14 | 49840
Загрузчик прайс-листов из магазинов | 2 | 7120
Модуль мониторинга цен по ссылкам из интернет магазинов (на первом этапе okmarket.ru) | 4 | 14240
Прием товара и формирование сборочных листов с использованием штрих-кодов на складе | 10 | 35600
Выгрузка товародвижения в 1С Бухгалтерию | 9
Формирование статистических отчетов | 7 | 24920
Доработка мобильного приложения Carabi Logistic Ввод промокодов на мобильном устройств, отображение перечня по заказу и перерасчет стоимости Заказа | 10 | 35600
Миграция данных из существующих систем | 10 | 35600
Подготовка АИС к внедрению | 12 | 42720
ИТОГО: