Зотова Анастасия

Методика внедрения системы в компании TRADE.

Для начала необходимо проанализировать деятельность компании и составить схему основного бизнес-процесса (БП), включающую в себя перечень и взаимосвязь основных модулей. Менеджер по внедрению должен быть знаком с фунционалом ИС, знать технические требования к составу ПО и его компонентам, а также иметь представление о возможности интеграции ИС с внешними системами Заказчика.

В дальнейшем для каждого отдельного подпроцесса следует нарисовать BP-диаграмму, которая позволит учесть всевозможные информационные объекты, их статусы на входе и выходе; перечень ролей, имеющих отношение у процессу; а также все действия по процессу (необходимо разделить на реализуемые/не реализуемые в системе). Полученные результаты и схемы передаются в отдел разработки для настройки системы.

Для формирования представления о возможных рисках внедрения создается опросный лист для компании, включающий в себя вопросы о компании и ее деятельности (количество рабочих мест, использование информационных систем, географическая распределенность компании и др.). Результат опросника – расчет рисков внедрения. Оценка риска ведется менеджером по внедрению по 5-бальной шкале, оцениваются как риски со стороны Заказчика, так и Исполнителя.

Пример карты риска (1 – минимальный, 5 – максимальный).

| Риск | Наш | Заказчика |
| --- | --- | --- |
| Инженерно-техническое оснащение Заказчика соответствует требованиям ИС | 2 |  |
| Возможность саботажа ИС сотрудниками | 3 |  |
| Интегрируемость ИС с внешним ПО, используемым Заказчиком |  | 2 |
| Соответствие квалификации пользователей для работы с ИС |  | 2 |

В дальнейшем оценки по каждому пункту делятся на максимум, и полученный процент умножается на денежные и трудовые затраты.

Если уровень риска выше 50%, говорить о внедрении нецелесообразно.

Далее разрабатывается Устав проекта, куда вносят контакты Заказчика и Исполнителя, информацию по командной группе проекта, условия выполнения проекта, а также даты дальнейших встреч; и составляется Календарный план внедрения, где указывается состав работ по проекту, их длительности и предполагаемые даты начала и окончания выполнения, согласованные с Заказчиком.

После проработки каждого процесса можно приступать непосредственно к внедрению, но сначала необходимо определить приоритет внедрения относительно интересов компании, иначе при попытке одновременного внедрения всех модулей возникнет коллапс.

Например, можно выбрать такую очередность:

- Кадры (для заведения информации о компании, сотрудниках и пользователях);

- Отдел продаж (Клиенты, Заявки от клиентов и др.);

- Отдел закупок (Поставщики, Заказ поставщику и др.);

- Склад (Склады, Накладные, Остатки и др.);

- Финансы (Физ. и Юр. лица, Финансовые источники, Заявки на платеж и др.);

- Логистика (Транспортный парк, Транспортное средство, Маршрутный лист и др.).

Далее следует внедрение основного процесса. Для компании TRADE необходимо удостовериться, что следующий процесс проходит без ошибок:

  - Принятие решения о новом товаре, формирование по нему прайс-листа;

  - Контакт с клиентом, составление договора;

  - Получение заявки от клиента;

  - Заказ поставщику на поставку товара;

  - Прием товара на склад, расчет по поставке;

  - Получение финансовых документов для отгрузки клиенту (Накладная, Счет, Счет-фактура);

  - Отгрузка товара со склада.

Новый товар -> Прайс-лист -> Клиент -> Договор -> Заявка -> Заказ -> Приемка на склад -> Расчет по поставке -> Фин. Документы для отгрузки -> Отгрузка со склада

Внедрение происходит по следующей методике:

- Выявление справочников по БП и их корректировка/загрузка из внешних источников (прайсы, номенклатура товаров, список юридических и физических лиц, остатки по складу и т.д.);

Длительность этапа зависит от объема загружаемых справочников – от 2 недель до 1 года. Возьмем 1 месяц.

- Создание ролей по БП;

Разработчик, Бухгалтер, Продавец, Водитель, Начальник отдела закупок и др.

! не путать роли с должностями ! – Должность одна, а ролей может быть несколько.

Длительность 1 неделя.

- Настройка доступов

  - по ролям;

Доступ к группам информационных объектов, возможность внесения/изменения данных, доступ к информационным объектам под конкретным статусом. Осуществляется через редактор реквизитов (Настройка прав доступа) для каждой роли, доступ настраивается на создание и удаление ИО, чтение и изменение полей для каждого реквизита ИО во всех статусах.

- к данным;

Доступ только к своим информационным объектам (для обычных сотрудников), либо к своим и своих подчиненных в рамках своего филиала (для руководителей). Реализуется посредством использования системных функций.

- к отчетам;

Отчеты позволяют отследить реальное положение дел компании и сделать выводы для дальнейшего планирования и прогнозирования.

Так, для финансового отдела необходимо иметь возможность получать такие отчеты как Бухгалтерский баланс, Отчет о доходах и расходах, Отчет о движении денежных средств.

Отчеты создаются путем формирования запросов, а доступ предоставляется для ролей, а также конкретных пользователей.

Длительность 2 недели.

- Создание подсистемы контроля исполнений – использование Сообщений и Задач для назначения и контроля исполнения поручений, а также Активных процессов для отслеживания текущих проводимых работ.

- После настройки производится тестирование БП по ролям, моделируются всевозможные рабочие ситуации; все ошибки и недочеты работы системы фиксируются через систему инцидентов;

Длительность 3 недели.

- По результатам тестирования производится доработка системы.

Длительность 1 неделя.

В дальнейшем уже у Заказчика происходит презентация работы внедряемой системы. Степень глубины затрагиваемых нюансов зависит от степени вовлеченности Заказчика в основной бизнес-процесс (так, это может быть как краткая презентация на 30 минут, так и подробное представление с видеороликами, как работает система, и как в ней реализуется процесс). Далее выдается составленная пользовательская документация (краткая, подробная, видео) и производится обучение ключевых пользователей (основной процесс + акцент на нюансы), их самостоятельное изучение системы под контролем специалиста по внедрению, выполнение тестовых задач и прохождение аттестации. Длительность от 1 недели до 1 месяца.

После успешно проведенной аттестации внедрение можно считать законченным, в дальнейшем все вопросы по работе системе адресуются специалисту по сопровождению.

| Этап | Трудозатраты, чел-час | Длительность (календарн.), нед. |
| --- | --- | --- |
| Корректировка справочников | 120 | 4 |
| Создание ролей | 30 | 1 |
| Настройка доступов Настройка системы контроля | 60 | 2 |
| Тестирование | 90 | 3 |
| Доработка | 30 | 1 |
| Обучение | 90 | 3 |
| Итого | 420 | 14 |