Зотова Анастасия

Методика внедрения системы в компании TRADE.

Для начала необходимо проанализировать деятельность компании и составить схему основного бизнес-процесса (БП), включающую в себя перечень и взаимосвязь основных модулей. В дальнейшем для каждого отдельного подпроцесса следует нарисовать BP-диаграмму, которая позволит учесть всевозможные информационные объекты, их статусы на входе и выходе; перечень ролей, имеющих отношение у процессу; а также все действия по процессу (необходимо разделить на реализуемые/не реализуемые в системе). Полученные результаты и схемы передаются в отдел разработки для настройки системы.

Для формирования представления о возможных рисках внедрения создается опросный лист для компании, включающий в себя вопросы о компании и ее деятельности (количество рабочих мест, использование информационных систем, географическая распределенность компании и др.). Результат опросника – расчет рисков внедрения. Если уровень риска выше 50%, говорить о внедрении нецелесообразно.

Карта риска пример

Устав проекта, план внедрения, согласованный с Заказчиком

После проработки каждого процесса можно приступать непосредственно к внедрению, но сначала необходимо определить приоритет внедрения относительно интересов компании, иначе при попытке одновременного внедрения всех модулей возникнет коллапс.

Например, можно выбрать такую очередность:

- Кадры (для заведения информации о компании, сотрудниках и пользователях);

- Отдел продаж (Клиенты, Заявки от клиентов и др.);

- Отдел закупок (Поставщики, Заказ поставщику и др.);

- Склад (Склады, Накладные, Остатки и др.);

- Финансы (Физ. и Юр.лица, Финансовые источники, Заявки на платеж и др.);

- Логистика (Транспортный парк, Транспортное средство, Маршрутный лист и др.).

+ Внедрение основного процесса

Новый товар -> Прайс-лист -> Клиент -> Договор -> Заявка -> Заказ -> Приемка на склад -> Расчет по поставке -> Фин. Документы для отгрузки -> Отгрузка со склада

Внедрение происходит по следующей методике:

- Выявление справочников по БП и их корректировка/загрузка из внешних источников (прайсы, номенклатура товаров, список юридических и физических лиц, остатки по складу и т.д.);

Длительность этапа зависит от объема загружаемых справочников – от 2 недель до 1 года. Возьмем 1 месяц.

- Создание ролей по БП;

Разработчик, Бухгалтер, Продавец, Водитель, Начальник отдела закупок и др.

! не путать роли с должностями ! – Должность одна, а ролей может быть несколько.

Длительность 1 неделя.

- Настройка доступов

  - по ролям;

Доступ к группам информационных объектов, возможность внесения/изменения данных, доступ к информационным объектам под конкретным статусом. Осуществляется через редактор реквизитов (Настройка прав доступа) для каждой роли, доступ настраивается на создание и удаление ИО, чтение и изменение полей для каждого реквизита ИО во всех статусах.

Длительность 1 месяц.

- к данным;

Доступ только к своим информационным объектам (для обычных сотрудников), либо к своим и своих подчиненных в рамках своего филиала (для руководителей). Реализуется посредством использования системных функций.

Длительность 1 неделя.

- к отчетам;

Отчеты позволяют отследить реальное положение дел компании и сделать выводы для дальнейшего планирования и прогнозирования.

Так, для финансового отдела необходимо иметь возможность получать такие отчеты как Бухгалтерский баланс, Отчет о доходах и расходах, Отчет о движении денежных средств.

Отчеты создаются путем формирования запросов, а доступ предоставляется для ролей, а также конкретных пользователей.

Длительность 2 недели.

Создание подсистемы контроля исполнений – сообщения, задачи, активные процессы

- После настройки производится тестирование БП по ролям, моделируются всевозможные рабочие ситуации; все ошибки и недочеты работы системы фиксируются через систему инцидентов;

Длительность 2 недели.

- По результатам тестирования производится доработка системы.

Длительность 2 недели.

В дальнейшем уже у Заказчика происходит презентация работы внедряемой системы. Степень глубины затрагиваемых нюансов зависит от степени вовлеченности Заказчика в основной бизнес-процесс (так, это может быть как краткая презентация на 30 минут, так и подробное представление с видеороликами, как работает система, и как в ней реализуется процесс). Далее выдается составленная пользовательская документация (краткая, подробная, видео) и производится обучение ключевых пользователей (основной процесс + акцент на нюансы), их самостоятельное изучение системы под контролем специалиста по внедрению, выполнение тестовых задач и прохождение аттестации. Длительность от 1 недели до 1 месяца.

После успешно проведенной аттестации внедрение можно считать законченным, в дальнейшем все вопросы по работе системе адресуются специалисту по сопровождению.

| Этап | Длительность, нед. |
| --- | --- |
| Корректировка справочников | 4 |
| Создание ролей | 1 |
| Настройка доступов | 7 |
| Тестирование | 2 |
| Доработка | 2 |
| Обучение | 3 |
| Итого | 19 |