Комплексная Информационная Система Carabi

Реферат

По теме: «Методология внедрения информационной системы»

Разработал: С.М. Дедович Руководитель: В.А. Еникеев Санкт-Петербург, 2014.

Оглавление

Предпроектная работа	3

Настройка номенклатуры и справочников	4

Сопровождение информационной системы	5

Создание ролей	5

Настройка доступа	5

Тестирование по ролям	6

Доработки по результатам тестирования	6

Обучение ключевых сотрудников	6

Доработка по результатам обучения	7

Итоговая подготовка к запуску системы	7

Распределение времени	8

Выводы	9

Fit Back(feedback)	9

Предпроектная работа

1. Создаем диаграмма БП с погружением (BPWIN IDF0 или VisualParadigm BPMN).

Основное описание БП передано от бизнес-аналитика, наша задача разобраться и сопоставить данную схему с реальными событиями, происходящими на предприятии .

2. Таблица глоссария по диаграмме БП

Очень важным является определения глоссария, так как в каждом производстве есть свои особенности речи и под одними и теми же словами могут подразумеваться разные значения, все ключевые слова, желательно записать, а обязательно разобрать их значение и понимание разными членами команды и компании.

3. Технические требования и Техническое задание согласованное с Заказчиком

Определение устава проекта.

Оценка возможных рисков.

Прежде, чем начать работу необходимо определить область деятельности, и подробно описать всё что будете делать на бумаге, а после согласовать с заказчиком.

4. Описание БП в табличном виде

В некоторых случаях (при слабом понимании процесса) требуется дополнительное описание, оно может помочь как самому специалисту по внедрению лучше разобраться, так и наглядно продемонстрировать коллегам и заказчикам.

4.1. БП обработки информации DFD диаграмма. Создаем стандарты процессов обработки

В него входит:

- Шифр процесса

- Перечень ролей

- Перечень информационных объектов(наименовани + статус) на входе

- Перечень информационных объектов(наименовани + статус) на выходе

5. Подготовка технического проекта – постановки

- USE CASES

-  Описани ИО и статусов

- Алгоритмы обработки на статусы

- Отчеты по системе

- Дизайны экранов или WEB страниц

6. Создаем документ план-график по участникам проектной группы,  программу тестирования и план внедрения

-Определение ключевых сотрудников и руководителей проекта

Настройка номенклатуры и справочников

Перед внедрение проходит две стадии миграции данных, и на первой стадии необходимо загрузить основной массив информации необходимый для тестирования работы информационной системы.

Не только тестирование, но сокращение времени запуска системы. Идет подготовка планов загрузки

Далее настраиваются ключевые сущности без которых невозможна работа.

Настройка основных информационных объектов:

Компания

Структурное подразделение

Сотрудник

Карточка пользователя

Финансовый источник

Склад

Номенклатурная позиция (Формирование дерева группы товаров)

Прайс-лист компании (Или механизм ценообразования)

Поставщик

Шаблоны для прайсов (по предоставляемым образцам)

Сопровождение информационной системы

Во время внедрения ИС специалист производит постоянной сопровождения ряда процессов:

Сопровождение организационной структуры

Сопровождение базы сотрудников (далее передача кадровой службе)

Формирование шаблонов для загрузки прайс-листов от поставщиков

Формирование собственного прайс-листа перепродаваемых товаров

Сопровождение списка финансовых источников (далее передача бух)

Сопровождение основных данных по компании (Подписанты, журналы документов)

Загрузка прайс-листов от внешних поставщиков (передается отделу закупок)

Сопровождение списка складов (ГП, Черный, Цветной, Брак,  Производственный/незавершенка, Материалов и Сырья)

Сопровождение доступа к данным(списку информационных объектов) по ролям и филиалам

Сопровождение доступа к информации по ролям (коммерческая информация)

Сопровождение системы инцидентов и доработок

Создание ролей

Очень важной задачей внедренца является создание Бизнес ролей, они определяются должностями, которые есть в компании в явном или не явном виде и всеми функциями которые выполняются в процессе деятельности компании.

Настройка доступа

После создания ролей необходимо настроить доступ к данным по каждой роли, необходимо определить основные правила:

- Объём информационных объектов видимых данной роли, они настраиваются путём непосредственного ограничения данных роли через редактор или фильтром данных через сущность «Доступ к данным»

- Поля которые может видеть пользователь

- Доступ к изменению полей в разных статусах

- Право переводить тот или иной объект в различные статусы

- Права создавать, удалять или изменять информационные объекты

Тестирование по ролям

Перед внедрение информационной системы необходимо её протестировать и проверить насколько она отвечает заданным требованиям

Доработки по результатам тестирования

По результатам тестирования выявленные проблемы анализируются и устраняются, после контрольной проверки система признаётся готовой.

Обучение ключевых сотрудников

Предварительная подготовка:

.1. Образуемый результат (Определение цели обучения)

2. Тематический план

3. Форма занятий (чтение документации, просмотр виде, презентация и т.п.) зависит от обучаемой аудитории(способы восприятия)

- Определение класса обучаемых (Карта риска персонала)

- Выявление психологических особенностей и способностей каждой личности.

- План проведения занятий

Обучение сотрудников:

1. Презентация основного бизнес-процесса( Интерактивная презентация или другая форма представления зависит от личных качеств и предпочтений сотрудников)

2. Документирование

- краткая инструкция

- подробная документация

- запись видеоролика

- аудиозапись

3. Обучение ключевых пользователей

- подробное описание личных действий каждого

- акценты на нюансы

4. Самостоятельное освоение системы под контролем специалиста по внедрению

5. Выполнение тестового задания

6. Аттестация обученных пользователей

Доработка по результатам обучения

По результатам тестирования производим дополнительное  бучение сотрудников, если есть необходимость,  представляем отчёт руководителю группы.

Доработка ошибок системы.

Адаптация визуальных средств под прямых потребителей.

Итоговая подготовка к запуску системы

- Догрузка справочников и номенклатуры

- Полное обновление данных

- Актуализация данных

- Подготовка отчёта о проделанной работе и сроках(или отчёт и необходимости продления сроков)

- Передача контактов и способ связи с службой поддержки и специалистом по внедрению.

Распределение времени

| Процесс | Время (сутки) |
| --- | --- |
| Предпроектная работа | 6 |
| Настройка номенклатуры и справочников | 3 |
| Создание ролей | 2 |
| Настройка доступа | 4 |
| Тестирование по ролям | 3 |
| Доработки по результатам тестирования | 1 |
| Обучение ключевых сотрудников | 7 |
| Доработка по результатам обучения | 3 |
| Итоговая подготовка к запуску системы | 1 |
| Сумма | 30 |

Нужен пример по нашей системе TRADE – Примерный план внедрения по модулям или по задачам конкретного проекта

По модулям+ Внедрение основного процесса

Новый товар -> Прайс-лист -> Клиент -> Договор -> Заявка -> Заказ -> Приемка на склад -> Расчет по поставке -> Фин. Документы для отгрузки -> Отгрузка со склада

Нет Создание подсистемы контроля исполнений – сообщения, задачи, активные процессы

Выводы

За время обучения внедрению информационных систем у меня сложилось чёткое представления, что это такое и с чем его едят, а если серьёзно для себя я открыл целый мир информационных технологий и то насколько они являются важными в развитии компании. Я приобрёл основные навыки работы в системе Carabi и изучил различны виды бизнеса и то как компании функционирую изнутри, описывая все процесссы.

Fit Back FEEDBACK

- Есть ряд нюансов с интерактивностью, некоторые вещи можно было бы прощупать прямо во время лекции, у каждого есть ноут и если выполнять задания сразу, то вспомнить это дома было бы гораздо легче.

- Чёткие формулировки заданий, было несколько случаев когда мы не смогли понять что от нас требуется и соответственно не выполняли работу.

- Так же желательно уменьшить размер группы, когда кол-во человек в аудитории меньше уделяется большее внимание теме каждого, и информация легче усваивается в меньших группах, и снова больше возможностей для интерактивности каждого члена группы.

- Не помешали бы и промежуточные аттестации, иногда просто расслабляешься, а некоторые задания или тестирования могут взбодрить и подтянуть интерес.

- Желательно во время лекций делать несколько 5 минутных перерывов, что бы восстановить силы и вновь ринуться в учёбу.