## Перечень процессов
Перечень бизнес-процессов
1 | БП "Регистрация и обработка заказа"
2 | БП "Планирование заказа"
3 | БП "Выставление и обработка предоплатного счета"
4 | БП "Закупка сырья и материалов по потребностям заказов (создание и обработка заказа поставщику)"
5 | БП "Прием товаров на склад"
6 | БП "Формирование производственных нарядов"
7 | БП "Учет выполнения производственных работ"
8 | БП "Расчеты по заказу (формирование учетных документов)"

## План внедрения
Блок настройки/внедрения | Задача | Дата начала (план) | Срок реализации, ч. (план)
Подготовка. Настройка шаблонов бизнес-процессов и карточек документов. | Анализ БП "Регистрация и обработка заказа", разделение на стадии обработки. Настройка шаблона бизнес- процесса "Регистрация и обработка заказа" | 2017-09-08 | 8 | Помощник директора, Юрист
| Настройка карточки документа "Заказ" |  | 2
| Тестирование БП "Регистрация и обработка заказа" |  | 1
| Анализ БП "Планирование заказа", разделение на стадии обработки. Настройка шаблона бизнес- процесса "Планирование заказа" |  | 8
| Тестирование БП "Планирование заказа" |  | 1 | Руководитель проектов, Руководитель пректов СМР
| Анализ БП "Выставление и обработка предоплатного счета", разделение на стадии обработки. Настройка шаблона бизнес- процесса "Выставление и обработка предоплатного счета" |  | 8 | Бухгалтер, Договор - юрист
| Настройка карточки документа "Счет" |  | 2
| Тестирование БП "Выставление и обработка предоплатного счета" |  | 1
| Анализ БП "Закупка сырья и материалов по потребностям заказов (создание и обработка заказа поставщику)", разделение на стадии обработки. Настройка шаблона бизнес- процесса "Обеспечение (создание и обработка заказа поставщику)" |  | 8
| Настройка карточки документа "Заказ поставщику" |  | 2
| Тестирование БП "Закупка сырья и материалов по потребностям заказов (создание и обработка заказа поставщику)" |  | 1
| Анализ БП "Прием товаров на склад", разделение на стадии обработки. Настройка шаблона бизнес- процесса "Прием товаров на склад" |  | 8
| Настройка карточки документа "Накладная" |  | 2
| Тестирование БП "Прием товаров на склад" |  | 1
| Анализ БП "Формирование производственных нарядов", разделение на стадии обработки. Настройка шаблона бизнес- процесса "Формирование производственных нарядов" |  | 8
| Настройка карточки документа "Наряд" |  | 2
| Тестирование БП "Формирование производственных нарядов" |  | 1
| Анализ БП "Учет выполнения производственных работ", разделение на стадии обработки. Настройка шаблона бизнес- процесса "Учет выполнения производственных работ" |  | 8
| Тестирование БП "Учет выполнения производственных работ" |  | 1
| Анализ БП "Расчеты по заказу (формирование учетных документов)", разделение на стадии обработки. Настройка шаблона бизнес- процесса "Расчеты по заказу (формирование учетных документов)" |  | 8
| Тестирование БП "Расчеты по заказу (формирование учетных документов)" |  | 1
| Итог |  | 82
Подготовка. Настройка дополнительных карточек документов | Настройка карточки документа "Клиент" |  | 1
| Настройка карточки документа "Юр. лицо" |  | 1
| Настройка карточки документа "Фактический адрес" |  | 2
| Настройка карточки документа "Контактное лицо" |  | 1
| Настройка карточки документа "Проект-задача" |  | 1
| Итог |  | 6
2
Внедрение | Внедрение. Рабочее место Менеджера по продажам |  | 2
| Внедрение. Рабочее место Менеджера по расчету заказа |  | 2
| Внедрение. Рабочее место Сотрудника отдела закупки |  | 2
| Внедрение. Рабочее место Прораба |  | 2
| Внедрение. Рабочее место Бухгалтера |  | 2
| Итог |  | 12
| Общий итог |  | 100