ООО «АркаСтрой»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «АркаСтрой»

_____________ Д.В. Козлов

«____» ____________ 2015 г.

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

ПОДГОТОВКА К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОЦЕСС №А3.4.4

ДП-ПП-02

Изменение 00

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнительный директор |  |  | Д.В. Бушуев |

| РАЗРАБОТАЛ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ЦЕЛЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	3

2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3

3.	ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	5

4.	МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ	6

5.	ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА	7

6.	ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	10

6.1.	Критерии эффективности процесса	10

6.2.	Мониторинг, анализ и улучшение процесса	10

7.	ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ	11

8.	ФОРМЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ	12

Приложение 1. ФПП-11 «Задание на проектирование»	13

Приложение 2. ФПП-13 «Оценка юридической чистоты»	14

Приложение 3. ФПП-05 «Запрос на контактные данные Заказчику»	15

Приложение 4. ФПП-06 «Запрос на контактные данные Собственнику»	16

Приложение 5. ФПП-02 «Письмо-отказ»	17

Приложение 6. ФПП -14 «Письмо-приглашение»	18

ЦЕЛЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Целью выполнения бизнес-процесса является: сбор данных, необходимых для заключения договора на проектирование, и разработка задания на проектирование.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ДП данного бизнес-процесса устанавливает порядок проведения подготовки к заключению договора на проектирование между Заказчиком и организацией ООО «АркаСтрой».

Процесс подготовки к заключению договора на проектирование входит в группу процессов предконтрактной подготовки Организации.

Действие данного документа распространяется на:

- Главного инженера проекта;

- Помощника генерального директора;

- Юриста;

- Проектировщиков.

Владельцем процесса является Главный инженер проекта.

На владельце процесса лежит обязанность по внедрению, контролю выполнения требований настоящего документа, а также совершенствованию процесса с целью максимизации эффективности работы.

Владелец процесса обязан:

- контролировать выполнение требований настоящей ДП, а также всех инструкций, приказов и распоряжений руководства, требований Положений о подразделениях и должностных инструкций в части, касающейся подготовки к заключению договора на проектирование, требований Системы менеджмента качества предприятия, требований ГОСТов, СНиПов, а также иной нормативной документации (далее -  предписывающей документации), регулирующих данный процесс.

- Для этого он инициирует установление различных форм отчетности по бизнес-процессу и отдельным работам в рамках бизнес-процесса.

- Контролировать ведение установленных в предписывающей документации и настоящей процедуре: документации, записей, баз данных, а также соблюдения порядка документооборота, принятого в компании.

- Давать распоряжения сотрудникам с целью выполнения ими требований настоящей ДП и предписывающей документации.

- Постоянно получать обратную связь от владельцев смежных бизнес-процессов об уровне качества выполнения работ в бизнес-процессе и предпринимать меры по повышению качества работы участвующих сотрудников, а возможно, и изменению данного процесса.

- В случае обнаружения несоответствия в ходе выполнения работ по бизнес-процессу незамедлительно предпринимать меры по устранению данного несоответствия, а именно: останавливать работы, идентифицировать несоответствие, ставить отметку об обнаружении несоответствия в документации СМК, вносить необходимые корректировки в работу.

- Анализировать причины возникающих несоответствий в работе и назначать действия (изменение порядка работ, изменения в документации и пр.) с целью повышения качества и эффективности работ по бизнес-процессу.

- В случае, если поступающее от руководства компании распоряжение нарушает порядок, установленный в данной процедуре и в предписывающей документации, владелец процесса обязан уведомить об этом руководителя, отдающего такое распоряжение и действовать по согласованию с ним.

- В случае часто поступающих распоряжений осуществить деятельность во вне установленном порядке, владелец процесса обязан проанализировать установленный порядок работ по процессу с целью его актуализации под изменяющиеся требования.

- Владелец процесса обязан контролировать соответствие порядка исполнения требований настоящего бизнес-процесса и действующего законодательства, норм и правил (когда требования внутренней регламентирующей документации непосредственно зависят от законодательства), для своевременной актуализации внутренней документации.

- Все изменения в порядке выполнения работ и в ведении документации должны быть согласованны с руководителями подразделений, которых затрагивают вносимые изменения и с вышестоящим руководством.

Владелец процесса имеет право:

- давать указания подчиненным сотрудникам, а также требовать исполнения положений настоящей процедуры процесса от всех участников бизнес-процесса;

- привлекать работников компании, не указанных в настоящем документе, к выполнению работ в рамках данного бизнес-процесса по согласованию с их непосредственным руководством;

- выходить с инициативой к владельцам других бизнес-процессов предприятия с целью их оптимизации;

- организовывать обучение сотрудников требованиям настоящего документа и предписывающей документации, а также инициировать проведение аттестационных мероприятий участников бизнес-процесса.

Деятельность сотрудников Организации в рамках настоящего бизнес-процесса согласована с обязанностями сотрудников, указанными в соответствующих должностных инструкциях, а также функционалом подразделений, отраженных в положениях о подразделениях.  Если деятельность сотрудника указанная в настоящем документом не отражена в его должностной инструкции, то такая должностная инструкция подлежит актуализации в установленном порядке, как и положение о подразделении.

Требования настоящего документа вступают силу с момента его утверждения генеральным директором и издания приказа о введении его в действие и являются обязательными для исполнения всеми работниками ООО «АркаСтрой» в части, указанной в настоящем документе.

Невыполнение требований настоящего документа без объективных причин является нарушением трудовых обязанностей работником и может повлечь за собой наложение на него дисциплинарного взыскания в установленном порядке.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Организация – ООО «АркаСтрой»;

ДП – Документированная процедура;

СМР – Строительно-монтажные работы;

ГИП – Главный инженер проекта;

ПД – Помощник директора;

СОП – Сотрудник отдела проектирования;

СОЮО – Сотрудник отдела юридического обеспечения;

ВП – Владелец процесса;

HR – Человеческие ресурсы;

EM (e-mail) – электронная почта;

КП – Коммерческое предложение;

РД – Рабочая документация;

ТЗ – Техническое задание;

ТУ – Технические условия;

ЗнП – Задание на проектирование;

МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

|  | ГИП | Пом. ГД | СОП | СОЮО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обработка заявки | О |  |  |  |
| А3.4.4.1. Оформление запросов | - | О/И | - | - |
| А3.4.4.2. Обработка данных запросов | - | О/И | И | И |
| А3.4.4.3. Юридическая проверка Заказчиков | - | - | - | О/И |
| А3.4.4.4. Уточнение недостающих данных у Заказчика | О/И | - | И | - |
| А3.4.4.5. Оформление задания на проектирование | - | - | О/И | - |
| А3.4.4.7. Согласование ЗнП | О/И | - | - | - |

* О – ответственный (хозяин процесса/подпроцесса)

* И – исполнитель/соисполнитель операции

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Графическая схема процесса «Подготовка к заключению договора на проектирование» представлена на рис.5.1.

Рис. 5.1. Модель А3.4.4 «Подготовка к заключению договора на проектирование»

В процессе участвуют:

- ГИП (ИД ИО ГИП);

- Помощник директора;

- Юрист;

- Проектировщики.

Процесс подготовки к заключению договора на проектирование начинается с получения ПД уведомления о согласовании Заказчиком КП на проектирование.

После чего ПД направляет Заказчику запрос (ФПП-15 «Запрос на контактные данные Заказчику») на необходимые данные от Заказчика  и запрос на ЗнП (ФПП-11 «Задание на проектирование»).

Примечание. Задание на проектирование (ФПП-11 «Задание на проектирование») высылается Заказчику в зависимости от ситуации. А именно: если в процессе переговоров с Заказчиком появляется понимание, что Заказчик в состоянии заполнить ЗнП (ФПП-11 «Задание на проектирование») или у Заказчика имеется инженерная/техническая служба.

После получения ответа на запрос от Заказчика, ПД направляет запрос (ФПП-16 «Запрос на контактные данные Собственнику») Собственнику (на основании данных, предоставленных Заказчиком).

После получения данных от Заказчика и Собственника, ПД уведомляет ГИПа, Юриста и Проектировщика о наличии необходимых данных для дальнейшего выполнения процесса подготовки к заключению договора на проектирование.

Если Заказчик и/или Собственник не предоставили данные по одному/нескольким пунктам запросов, каждое заинтересованное лицо процесса принимает решение о достаточности данных, на основании профессиональных компетентностей и потребностей процесса. Если данных недостаточно, заинтересованное лицо связывается с Заказчиком и/или Собственником для уточнения данных.

ГИП и Проектировщик просматривают ТУ, ТС и ЗнП (ФПП-11 «Задание на проектирование»), полученные от Собственника и Заказчика соответственно. И проверяют ЗнП (ФПП-11 «Задание на проектирование») на предмет его соответствия ТУ и ТС. В случае выявления несоответствий, помечают несоответствия в ЗнП (ФПП-11 «Задание на проектирование»).

В случае, если Заказчик полностью/частично не заполнил ЗнП (ФПП-11 «Задание на проектирование»), ГИП и Проектировщик проверяет наличие ТУ и ТС от Собственника и соответствие им заполненных данных ЗнП (ФПП-11 «Задание на проектирование»).

В результате обработки данных могут быть выявлены поправки в коммерческое предложение (доп. разделы), ГИП уведомляет об этом Исполнительного директора для корректировки коммерческого предложения (ДП-ПП-01 Обработка заявки).

После обработки данных, ВП определяет необходимость и форму (личная встреча/телефон/EM) дальнейшего уточнения данных у Заказчика.

Юрист, в свою очередь, на основании полученных реквизитов Заказчика проводит юридическую оценку чистоты, в результате которой заполняет бланк (ФПП-13 «Оценка юридической чистоты») и прикладывает ее к объекту.

Действия Юриста в соответствии с оценкой Заказчика:

- 2-4 балла – Юрист информирует владельца процесса о возможной угрозе и высказывает предложение о дальнейшем сотрудничестве с Заказчиком;

- 5 баллов – Юрист информирует ВП о юридической чистоте Заказчика.

После юридической проверки Заказчика, ВП принимает решение о необходимости и форме уточнения недостающих данных у Заказчика.

Если ВП принимает решение, что необходима личная встреча с Заказчиком, он направляет Заказчику приглашение посредством e-mail (ФПП-14 «Письмо-приглашение») или по телефону. После согласования даты/времени, ВП уведомляет Проектировщика о предстоящей встрече.

Если ВП принимает решение, что личная встреча с Заказчиком не требуется, он уведомляет об этом Проектировщика. Проектировщик, в свою очередь связывается с Заказчиком самостоятельно, посредством телефона или e-mail, для уточнения данных для ЗнП (ФПП-11 «Задание на проектирование»).

В случае, если личная встреча с Заказчиком необходима. ВП и Проектировщик проводят совещание с Заказчиком, для уточнения данных и составления качественного задания на проектирование (ФПП-11 «Задание на проектирование»).

После получения и оформления качественного задания на проектирование (ФПП-11 «Задание на проектирование»), ГИП проводит согласование ЗнП с Заказчиком.

В случае согласования задания на проектирование, ГИП инициирует процесс заключения договора на проектирование (ПОП-ПП-01 «Предконтрактная подготовка»).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

  - Критерии эффективности процесса

  - Мониторинг, анализ и улучшение процесса

ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

- Должностная инструкция исполнительного директора (ДИ-А-02)

- Должностная инструкция помощника директора (ДИ-А-03)

- Должностная инструкция сотрудника отдела юридического обеспечения 
(ДИ-ЮО-01)

- Должностная инструкция сотрудника отдела проектирования (ДИ-ОП-02)

- Положение об административном отделе (ПО-АО)

- Положение об отделе проектирования (ПО-ОП)

- Положение об отделе юридического обеспечения (ПО-ЮО)

- Положение о процессе «Предконтрактная подготовка» (ПОП-ПП-01)

ФОРМЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ

| Номер формы | Наименование формы | Место хранения электронной формы документа |
| --- | --- | --- |
| ФПП-11 | Приложение 1. «Задание на проектирование» (форма документа) |  |
| ФПП-13 | Приложение 2. «Оценка юридической чистоты» (форма таблицы) |  |
| ФПП-05 | Приложение 3. «Запрос на контактные данные Заказчику» (шаблон запроса) |  |
| ФПП-06 | Приложение 4. «Запрос на контактные данные Собственнику» (шаблон запроса) |  |
| ФПП-02 | Приложение 5. «Письмо-отказ» (форма документа) |  |
| ФПП-14 | Приложение 6. «Письмо-приглашение» (форма документа) |  |

# Приложение 1. ФПП-11 «Задание на проектирование»

# Приложение 2. ФПП-13 «Оценка юридической чистоты»

# Приложение 3. ФПП-05 «Запрос на контактные данные Заказчику»

# Приложение 4. ФПП-06 «Запрос на контактные данные Собственнику»

# Приложение 5. ФПП-02 «Письмо-отказ»

# Приложение 6. ФПП -14 «Письмо-приглашение»