## Sheet1
Название задачи | Длительность | Еникеев | Кропотов | Стоимость этапа | Риск 1 (+25%) | Риск 2 (+50%) | Риск 3 (+100%)
Запуск АркаСтрой | 11 дней | 22 | 43.5 | 124600 | 155750 | 186900 | 249200
Решить технические проблемы и инциденты по текущей бизнес-логике | 3 дней | 4 | 18 | 22
|  | 10000 | 28800 | 38800 | 48500 | 58200 | 77600
Выявление инцидентов совместно с сотрудниками АркаСтрой | 1 день |  | 5
Постановка ТЗ на решение инцидентов | 1 день |  | 4
Опредение БП, требующих поддержки (алгоритмы, отчеты, уведомления, задачи) | 1 день |  | 6
Решение инцидента | 1 день | 4 | 3
Обновить всех пользователей с Carabi 7 на Carabi X | 5 дней | 0 | 19.5 | 19.5
|  | 0 | 31200 | 31200 | 39000 | 46800 | 62400
Анализ поведения всех ролей пользователей в Carabi 7 | 1 день |  | 4
Настройка ролей в Carabi X | 1 день |  | 8
Составление плана обновления на Carabi X совместно с АркаСтрой | 1 день |  | 2
Обучение пользователей и установка новой версии | 1 день |  | 5.5
Перенос файлового хранилища на Яндекс.Диск | 11 дней | 18 | 6 | 24
|  | 45000 | 9600 | 54600 | 68250 | 81900 | 109200
Анализ текущей файловой структуры | 1 день |  | 3
Выбор технического решения | 1 день | 2
Постановка ТЗ на реализацию переноса и хранения файлов на Яндекс.Диск | 2 дней | 4
Реализация решения | 2 дня | 10
Составление плана перехода на Яндекс.Диск совместно с сотрудниками T-Company | 1 день | 1 | 3
Переход на Яндекс.Диск | 1 день | 1
| стоимость часа | 2500 | 1600
| итого по сотрудникам | 55000 | 69600
Предоплата | 1 | 0 | 24000 | 24000
| 2 | 0 | 22400 | 22400
| 3 | 15000 | 4800 | 19800
Оплата | 1 | 10000 | 4800 | 14800
| 2 | 0 | 8800 | 8800
| 3 | 30000 | 4800 | 34800