## Лист1
Название задачи | Длительность | Стоимость этапа
Решить технические проблемы и инциденты по текущей бизнес-логике | 4 дней | 38800
1 этап | 3 дней | 24000
Выявление инцидентов(доработок) совместно с сотрудниками АркаСтрой | 1 день
Постановка ТЗ на решение инцидентов(доработок) | 1 день
Опредение БП, требующих поддержки (алгоритмы, отчеты, уведомления, задачи) | 1 день
2 этап | 1 день | 14800
Решение выявленных инцидентов(доработок) | 1 день
Обновить всех пользователей с Carabi 7 на Carabi X | 4 дней | 31200
1 этап | 3 дней | 22400
Анализ поведения всех ролей пользователей в Carabi 7 | 1 день
Настройка ролей в Carabi X | 1 день
Составление плана обновления на Carabi X совместно с АркаСтрой | 1 день
2 этап | 1 день | 8800
Обучение пользователей и установка новой версии | 1 день
Перенос файлового хранилища на Яндекс.Диск | 4 дней | 54200
1 этап | 4 дней | 19600
Анализ текущей файловой структуры | 1 день
Выбор технического решения | 1 день
Постановка ТЗ на реализацию переноса и хранения файлов на Яндекс.Диск | 2 дней
2 этап | 4 дней | 34600
Реализация решения | 2 дней
Составление плана перехода на Яндекс.Диск совместно с сотрудниками T-Company | 1 день
Переход на Яндекс.Диск | 1 день
Комментарии
Желтым цветом выделены расчитанные задачи по второму этапу, к оплате
Зеленым цветом выделены уже оплаченные задачи в первом этапе