## Лист1
Название задачи | Длительность | Стоимость этапа
Решить технические проблемы и инциденты по текущей бизнес-логике | 3 дней+ | 24000
Выявление инцидентов(доработок) совместно с сотрудниками АркаСтрой | 1 день
Постановка ТЗ на решение инцидентов(доработок) | 1 день
Опредение БП, требующих поддержки (алгоритмы, отчеты, уведомления, задачи) | 1 день
Решение выявленных инцидентов(доработок) * | ?
Обновить всех пользователей с Carabi 7 на Carabi X | 3 дней+ | 22400
Анализ поведения всех ролей пользователей в Carabi 7 | 1 день
Настройка ролей в Carabi X | 1 день
Составление плана обновления на Carabi X совместно с АркаСтрой | 1 день
Обучение пользователей и установка новой версии * | ?
Перенос файлового хранилища на Яндекс.Диск | 4 дней+ | 19600
Анализ текущей файловой структуры | 1 день
Выбор технического решения | 1 день
Постановка ТЗ на реализацию переноса и хранения файлов на Яндекс.Диск | 2 дней
Реализация решения * | ?
Составление плана перехода на Яндекс.Диск совместно с сотрудниками T-Company * | ?
Переход на Яндекс.Диск * | ?
Комментарии
Желтым цветом выделены расчитанные задачи, входят в стоимость этапа
* и серым цветом выделены задачи, требующие уточнения, не входят в расчет стоимости этапа