План внедрения системы продаж в Балтик Лайт

- Актуализация и заполнение обеспечивающих ИО:

  - Заполнить актуальный штат сотрудников(формальность);

  - Карточка пользователя (создать пользователей);

  - Номенклатурная позиция (сохраняем дерево, проверить логику);

  - Загрузить прайс Форда – евро и руб

  - Поставщики (удаление старых, новые вводятся по поступлению заявок) до 27.02 (передадут 3 примера с заявками);

  - Запросить юр лица из 1С(нужна форма), и загрузить в Караби до 27.02.

  - Шаблоны для прайсов (по предоставляемым образцам, всего 10, 90% forda) до 03.03;

  - Договора, удалить старые, новые создавать по заявкам 27.02.2015;

- Настройка ИО Заявка от клиента: до 06.03.2015

  - Перенастройка статусов и перевод алгоритмов на новые статусы;

  - Проверка расчётных алгоритмов;

  - Проверка работоспособности ИО и всех вкладок в статусе

    - «Оформлено»;

    - «Проектирование и калькуляция»;

    - «КП»;

    - «Согласовано с клиентом»;

    - «К закупке и производству»;

    - «В работу»;

    - «Работа выполнена»;

  - Настройка медиа файлов(создания папок с алфавитным фильтром (\\server\e\Архив_заказов\CARABI));

- Проверить шаблоны работ(сохраняем, но потребуется изменить номенклатуру) до 06.03.2015;

- Настройки бюджетирования, расчёт себестоимости компании(средняя стоимость ч/ч от Ген.) до 06.03.2015.

- Настройка доступов по ролям до 06.03.2015.

- Проверить с ген. Дир. отчёты и выходные формы (сохраняем старые отчёты, заполнить живыми примерами и принести для согласования) до 10.03.2015;

- Установка начальных номеров выходных документов 10.03.2015;

- Настройка системы инцидентов(проверка) 10.03.2015;

- Подготовка краткой инструкции пользователя 11.03.2015;

- Поездка в Балтик Лайт и обучение сотрудников ввод заявок и инцидентов(5 менеджеров продаж, 2 технолога (в два выезда)) до 13.03.2015;

- Тестирование основного процесса до 20.03.2015:

  - Формирование договоров;

  - Расчёт стоимости заявки(КП, Смета);

  - Выставление счетов;

- Доработки по результатам тестирования 27.03.2015.

Смета

| № | Работа | Трудозатраты | Срок до |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуализация и заполнение обеспечивающих ИО | 24 | 03.07.2015 |
| 2 | Настройка ИО Заявка от клиента | 8 | 06.03.2015 |
| 3 | Проверить шаблоны работ | 2 | 06.03.2015 |
| 4 | Настройка доступов по ролям | 4 | 06.03.2015 |
| 5 | Тестирование отчетных форм и исправление замечания | 3 | 10.03.2015 |
| 6 | Подготовка краткой инструкции пользователя | 8 | 11.03.2015 |
| 7 | Обучение сотрудников ввод заявок и инцидентов | 4 | 20.03.2015 |
| 8 | Тестирование основного процесса и исправление замечаний | 5 | 27.03.2015 |