## Лист1
| Первый этап - Запуск подсистемы "Прием, обработка и согласование заявок от клиентов, расчет себестоимости" | 43 дня | 248400 | 300 | 205200 | 43200
№ пп | Наименование | Ответственный | Трудозатраты, нч |  |  |  | Всего
|  |  | Постановка | PL | Отчеты | Тест | 684
1 | Алгоритмы. Постановка |  | 28 | 26 | 0 | 12 | 66
1.1 | Алгоритмы. Расчет стоимости нормо-часа | Шкляр, Мазуров | 8 | 8 |  | 3 | 19
1.2 | Алгоритмы. Расчет зарплаты | Шкляр, Мазуров | 8 | 8 |  | 3 | 19
1.3 | Алгоритмы. Реализация бизнес-процессов | Шкляр, Мазуров | 12 | 10 |  | 6 | 28
2 | Постановка для программирования |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
2.1 | Алгоритмы. Расчет стоимости нормо-часа | Еникеев | 6 |  |  |  | 6
2.2 | Алгоритмы. Расчет зарплаты | Молочников | 8 |  |  |  | 8
2.3 | Алгоритмы. Реализация бизнес-процессов | Молочников | 10 |  |  |  | 10
3 | Экранные формы по первому этапу |  | 6 | 12 | 0 | 4 | 22
3.1 | Смета к заявке | Молочников | 6 | 12 |  | 4 | 22
4 | Печатные формы по первому этапу |  | 42 | 42 | 84 | 56 | 224
4.1 | Договор | Молочников | 6 | 6 | 12 | 8 | 32
4.2 | Приложение к договору | Молочников | 6 | 6 | 12 | 8 | 32
4.3 | Коммерческое предложение | Молочников | 6 | 6 | 12 | 8 | 32
4.4 | Бланк технической экспертизы | Молочников | 6 | 6 | 12 | 8 | 32
4.5 | Заявка на проведение работ | Молочников | 6 | 6 | 12 | 8 | 32
4.6 | Техническое задание к заявке | Молочников | 6 | 6 | 12 | 8 | 32
4.7 | Смета к заявке | Молочников | 6 | 6 | 12 | 8 | 32
5 | Отчеты по первому этапу |  | 4 | 6 | 8 | 0 | 18
5.1 | Аналитический отчет «Бюджет на период» | Шкляр, Мазуров | 4 | 6 | 8 |  | 18
6 | Наполнение контента |  | 30 | 12 | 0 | 4 | 46
6.1 | Создание и наполнение словарей | Шкляр | 6 |  |  |  | 6
6.2 | Создание и наполнение классификаторов | Шкляр, Мазуров | 16 | 12 |  | 4 | 32
6.3 | Наполнение штатного расписания | Шкляр | 8 |  |  |  | 8
7 | Структуры и формы ввода |  | 44 | 12 | 0 | 8 | 64
7.1 | Настройка структур и фильтров | Еникеев | 12 |  |  |  | 12
7.2 | Разработка и настройка форм ввода | Еникеев, Мазуров | 32 | 12 |  | 8 | 52
8 | Установка БД, серверов, АРМ |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
8.1 | Установка БД, серверов, АРМ | Еникеев |  |  |  | 12 | 12
9 | Поддержка пользователей |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 48
9.1 | Документация по этапу, по ролям | Шкляр | 32 |  |  |  | 32
9.2 | Обучение, по ролям | Шкляр | 16 |  |  |  | 16
10 | Исправление замечаний по этапу |  | 56 | 48 | 32 | 24 | 160
10.1 | Обработка замечаний | Шкляр | 32 |  |  |  | 32
10.2 | Исправление замечаний | Шкляр, Мазуров | 24 | 48 | 32 | 24 | 128
| ИТОГО ПО ЭТАПУ: |  | 282 | 158 | 124 | 120 | 684