Техническое задание на разработку план-графика производства для компании «Балтик Лайт»

Введение

Данное техническое задание предназначено для дальнейшей разработки плана-графика производства компании «Балтик Лайт».

В процессе продажи при заполнении заявки клиента, должен быть заполнен перечень работ, необходимый для выполнения заказа клиенту, перечень рабочих центров, в которых будут выполняться данные работы (при этом необходимо учесть, возможен ли многопользовательский доступ к рабочему центру), а также перечень лиц (бригад или людей), которые будут участвовать в выполнении заказа.

Перечень работ должен сформировать план-график, который будет учитывать загруженность людских ресурсов, занятость рабочих центров, а также  наличие материалов для выполнения заказа.

Необходимо также осуществлять сбор фактов для корректировки план-графика (например, если произошла задержка по какой-либо работе).

Цели проекта

- Создать план-график работ с разными уровнями детализации (планирование производства).

- Учесть сбои и задержки в выполненных работах плана-графика (сбор фактов по производству).

Бизнес-процесс планирования производства

- При оформлении заявки от клиента (на производство) происходит создание списка необходимых для выполнения заказа работ (Создание ИО «Материалы и работы»).

- При переходе заявки от клиента на статус «проектирование и калькуляция» происходит создание Технического задания, где технолог указывает Материалы и работы с производственными операциями (с ссылкой на технический процесс). Также указываются списания материалов, которые будут осуществлены после выполнения работ по заявки. Так как у производственных операций есть ссылка на рабочих центр, то рассчитываем необходимую мощность, которая необходима для выполнения производственных операций.

- При переходе заявки в статус «к закупке и производству», происходит проверка наличия материалов и ресурсов на складе, формируются ИО «графики производства» по каждой производственной операции в статусе «план» (там, где «Изготовление (производство) - Кратный по кол-ву изделий» = да).

- Начальник производства указывает Персонал, которые будут выполнять работы по каждому ИО «График производства», а также проверяет «Рабочий центр», которые будет использован (Можно по-умолчанию взять тот центр, который указан в ИО «Производственный процесс), указывает даты готовности к производству по каждой производственной операции

- Переводит ЗК в «в работу», графики производства приобретают статус «оформлен». Автоматически заполняются даты начала и конца работы. Дата первой = дате готовности к производству. Рассчитать даты всех производственных операций, учитывая занятость рабочих центров и персонала. 
??? к Носикову. Какой алгоритм, как заполняются эти даты? Закончить как можно ближе к дедлайну или чем раньше, тем лучше?

- При переходе всех графиков производства по данной работе в «выполнен», перевести ИО «Материалы и работы» в «выполнено».

- При выполнении работы, произвести списание сырья и материалов.

- Перевод последующих работ в статус «к работе», если предыдущая выполнена.

???  к Еникееву. Планируем работы по всей заявке сразу или отдельно по ИО «Материалы и работы»?

- При выполнении всех ИО «Материалы и работы», переводим ЗК в «в работу».

- Сбор фактов. Сдвиг всех графиков производства по данному рабочему центру и данному рабочему, если просрочили предыдущий график.

Структура информационных объектов

1. Производственная операция

| Название | Системное наименование |
| --- | --- |
| Порядковый номер (по исполнению) | ORDER_NUM |
| Процесс | PROD_OPERATION-REF-PROD_PROCESS |
| Количественный коэффициент | PROD_OPERATION-REF-COUNT_COEF |
| Кол-во в единицах измерения | COUNT_EDIZM |
| Единица измерения расчета времени | EDIZM |
| Вспомогательное время на все изд. (мин.) | PREPARE_TIME |
| Основное время на единицу (мин.) | SPEED_ED |
| Кол-во единиц | COUNT_ED |
| Общее время выполнения операции (час.) | TOTAL_TIME |
| Финансовый множитель | PROD_OPERATION-REF-FIN_MULTIPLIER |
| Стоимость операции | SUM_OPER |
| Участие в расчете | IS_CALC |
| Персонал | PROD_OPERATION-REF-EMPLOYEE |
| Рабочий центр | PROD_OPERATION-REF-RC |
| Планирование производства | PROD_OPERATION-REF-PLAN_OPER |
| Оснастка | EQUIPMENT |
| Примечание | COMMENT |
| График производства | PROD_OPERATION-REF-WORK_SHEDULE |
| В производимой работе | PROD_OPERATION-BREF-ORDER_PRODUCT |
| Последующие операции | PROD_OPERATION-REF-PROD_OPERATION |
| Предыдущие операции | PROD_OPERATION-BREF-PROD_OPERATION |
| Единица измерения расчета времени из процесса | V_EDIZM |
| Дата готовности к производству | DATE_READY |

Переходы по статусам:

2. График производства

| Название | Системное наименование |
| --- | --- |
| С даты | DATE_FROM |
| По дату | DATE_TO |
| Рабочий центр | WORK_SHEDULE-REF-RC |
| Персонал | WORK_SHEDULE-REF-EMPLOYEE |
| Рабочий центр | WORK_SHEDULE-BREF-RC |
| Производимая операция | WORK_SHEDULE-BREF-PROD_OPERATION |
| Последующие операции | WORK_SHEDULE-REF-WORK_SHEDULE |
| Предыдущие операции | WORK_SHEDULE-BREF-WORK_SHEDULE |
| Закреплен в расписании | IS_FIXED |
| Название процесса | V_PROCESS_NAME |
| Изделие | V_PRODUCT_NAME |
| Проект | V_PROJECT_NAME |
| Рабочий центр | V_WORK_CENTER |

Переходы по статусам: