## Лист1
1280
Плановая дата готовности | Наименование | Трудозатраты | Статус | Стоимость | Комментарий
2018-08-01 | Начисление премий менеджерам | 8 | готово | 10240
2018-09-07 | Экран Платежный календарь | 40 | В разработке | 51200 | Цвет красный - задержка оплаты
2018-09-05 | Отчет по дням ( ) | 2 | В постановке | 2560 | как обычный график выглядит, только фильтр на дату или переод надо поставить и там отображать только те позиции, которые за период изменились
2018-08-30 | ТЗ по печати. Ввод и отображение в расписании | 6 | В разработке | 7680 | Уточнить поля отчета, которые вводить
| Отчет по начислению премий |  | В разработке
| Стоимость работ |  | В разработке |  | И отчет по начислениям