## Вводная
2018-04-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | №1-5 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объект |  |  |  | Осталось дней до сдачи заказа | Менеджер |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Адрес |  |  |  | -43199 | Конструктор |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Срок сдачи |  |  |  |  | Дизайнер |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Идентификатор заказа |  | -- |  |  | Отв. Производство /бригадир |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кратко состав работ |  | СТАНДАРТ - Информационные стенды | [5 empty] | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ | Позиция | Надо времени в днях, можно поменять вручную | Дата готовности (надо), можно поменять вручную | Пояснение | №1-5 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | Фотоотчет | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Акт | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
11 | Монтаж/отгрузка | 1 | 0 | дата окончания монтажа
10 | Спецтехника, согласование работ | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
9 | Сборочный участок | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
8 | Печать, аппликация, ламинация | 1 | -3 | за день до начала сборки
7 | Сварочный участок | 1 | -3 | за день до начала сборки
6 | ФГС/Лазер раскрой | 1 | -3 | за день до начала сборки
5 | Наличие материалов | 1 | -4 | Дата начала сборки минус максимум из сроков ФГС, сварка ли печать
4 | Конструкторская документация | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
3 | Дизайн | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
2 | Исходники | 1 | -6 | Дата окончания дизайна и КД минус максимум из сроков Дизайна или КД
1 | Расчет | 1 | -7 | Первоначальная работа с шаблоном заказа после экспертизы
0 | Экспертиза | 1 | -8 | за 3 дня до начала проектирования заказа
1 | 1 | 60 | 60 | 1 |  | Ввести единый номер | 1
2018-04-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | №6-10
Объект |  | 0 |  | Осталось дней до сдачи заказа | Менеджер | 0
Адрес |  | 0 |  | -43199 | Конструктор | 0
Срок сдачи |  | 0 |  |  | Дизайнер | 0
Идентификатор заказа |  | -- |  |  | Отв. Производство /бригадир | 0
Кратко состав работ |  | 6-МЯСНОЙ РАЗРУБ оформление
№ | Позиция | Надо времени в днях, можно поменять вручную | Дата готовности (надо), можно поменять вручную | Пояснение | №6-10
13 | Фотоотчет | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
12 | Акт | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
11 | Монтаж/отгрузка | 1 | 0 | дата окончания монтажа
10 | Спецтехника, согласование работ | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
9 | Сборочный участок | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
8 | Печать, аппликация, ламинация | 1 | -3 | за день до начала сборки
7 | Сварочный участок | 1 | -3 | за день до начала сборки
6 | ФГС/Лазер раскрой | 1 | -3 | за день до начала сборки
5 | Наличие материалов | 1 | -4 | Дата начала сборки минус максимум из сроков ФГС, сварка ли печать
4 | Конструкторская документация | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
3 | Дизайн | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
2 | Исходники | 1 | -6 | Дата окончания дизайна и КД минус максимум из сроков Дизайна или КД
1 | Расчет | 1 | -7 | Первоначальная работа с шаблоном заказа после экспертизы
0 | Экспертиза | 1 | -8 | за 3 дня до начала проектирования заказа
1 | 1 | 20 | 0 | 0 |  | Копировать из | 1
2018-04-09 | 3 | 0 | 0 | 0 | №11-15
Объект |  | 0 |  | Осталось дней до сдачи заказа | Менеджер | 0
Адрес |  | 0 |  | -43199 | Конструктор | 0
Срок сдачи |  | 0 |  |  | Дизайнер | 0
Идентификатор заказа |  | -- |  |  | Отв. Производство /бригадир | 0
Кратко состав работ |  | Боковины "Бокалы" на боковые части энда стеллажа
№ | Позиция | Надо времени в днях, можно поменять вручную | Дата готовности (надо), можно поменять вручную | Пояснение | №6-10
13 | Фотоотчет | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
12 | Акт | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
11 | Монтаж/отгрузка | 1 | 0 | дата окончания монтажа
10 | Спецтехника, согласование работ | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
9 | Сборочный участок | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
8 | Печать, аппликация, ламинация | 1 | -3 | за день до начала сборки
7 | Сварочный участок | 1 | -3 | за день до начала сборки
6 | ФГС/Лазер раскрой | 1 | -3 | за день до начала сборки
5 | Наличие материалов | 1 | -4 | Дата начала сборки минус максимум из сроков ФГС, сварка ли печать
4 | Конструкторская документация | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
3 | Дизайн | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
2 | Исходники | 1 | -6 | Дата окончания дизайна и КД минус максимум из сроков Дизайна или КД
1 | Расчет | 1 | -7 | Первоначальная работа с шаблоном заказа после экспертизы
0 | Экспертиза | 1 | -8 | за 3 дня до начала проектирования заказа
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Копировать из | 1
2018-04-09 | 4 | 0 | 0 | 0 | №16-20
Объект |  | 0 |  | Осталось дней до сдачи заказа | Менеджер | 0
Адрес |  | 0 |  | -43199 | Конструктор | 0
Срок сдачи |  | 0 |  |  | Дизайнер | 0
Идентификатор заказа |  | -- |  |  | Отв. Производство /бригадир | 0
Кратко состав работ |  | делители V-обр. на холодильник заморозка
№ | Позиция | Надо времени в днях, можно поменять вручную | Дата готовности (надо), можно поменять вручную | Пояснение | №16-20
13 | Фотоотчет | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
12 | Акт | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
11 | Монтаж/отгрузка | 1 | 0 | дата окончания монтажа
10 | Спецтехника, согласование работ | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
9 | Сборочный участок | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
8 | Печать, аппликация, ламинация | 1 | -3 | за день до начала сборки
7 | Сварочный участок | 1 | -3 | за день до начала сборки
6 | ФГС/Лазер раскрой | 1 | -3 | за день до начала сборки
5 | Наличие материалов | 1 | -4 | Дата начала сборки минус максимум из сроков ФГС, сварка ли печать
4 | Конструкторская документация | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
3 | Дизайн | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
2 | Исходники | 1 | -6 | Дата окончания дизайна и КД минус максимум из сроков Дизайна или КД
1 | Расчет | 1 | -7 | Первоначальная работа с шаблоном заказа после экспертизы
0 | Экспертиза | 1 | -8 | за 3 дня до начала проектирования заказа
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Копировать из | 1
2018-04-09 | 5 | 0 | 0 | 0 | №21-25
Объект |  | 0 |  | Осталось дней до сдачи заказа | Менеджер | 0
Адрес |  | 0 |  | -43199 | Конструктор | 0
Срок сдачи |  | 0 |  |  | Дизайнер | 0
Идентификатор заказа |  | -- |  |  | Отв. Производство /бригадир | 0
Кратко состав работ |  | Карман круглый двухсторонний (ПРОМОКРУГ)
№ | Позиция | Надо времени в днях, можно поменять вручную | Дата готовности (надо), можно поменять вручную | Пояснение | №21-25
13 | Фотоотчет | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
12 | Акт | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
11 | Монтаж/отгрузка | 1 | 0 | дата окончания монтажа
10 | Спецтехника, согласование работ | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
9 | Сборочный участок | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
8 | Печать, аппликация, ламинация | 1 | -3 | за день до начала сборки
7 | Сварочный участок | 1 | -3 | за день до начала сборки
6 | ФГС/Лазер раскрой | 1 | -3 | за день до начала сборки
5 | Наличие материалов | 1 | -4 | Дата начала сборки минус максимум из сроков ФГС, сварка ли печать
4 | Конструкторская документация | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
3 | Дизайн | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
2 | Исходники | 1 | -6 | Дата окончания дизайна и КД минус максимум из сроков Дизайна или КД
1 | Расчет | 1 | -7 | Первоначальная работа с шаблоном заказа после экспертизы
0 | Экспертиза | 1 | -8 | за 3 дня до начала проектирования заказа
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Копировать из | 1
2018-04-09 | 6 | 0 | 0 | 0 | №26-30
Объект |  | 0 |  | Осталось дней до сдачи заказа | Менеджер | 0
Адрес |  | 0 |  | -43199 | Конструктор | 0
Срок сдачи |  | 0 |  |  | Дизайнер | 0
Идентификатор заказа |  | -- |  |  | Отв. Производство /бригадир | 0
Кратко состав работ |  | Конструкция "СУПЕРЦЕНА" одинарная, один карман, подвесная
№ | Позиция | Надо времени в днях, можно поменять вручную | Дата готовности (надо), можно поменять вручную | Пояснение | №21-25
13 | Фотоотчет | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
12 | Акт | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
11 | Монтаж/отгрузка | 1 | 0 | дата окончания монтажа
10 | Спецтехника, согласование работ | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
9 | Сборочный участок | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
8 | Печать, аппликация, ламинация | 1 | -3 | за день до начала сборки
7 | Сварочный участок | 1 | -3 | за день до начала сборки
6 | ФГС/Лазер раскрой | 1 | -3 | за день до начала сборки
5 | Наличие материалов | 1 | -4 | Дата начала сборки минус максимум из сроков ФГС, сварка ли печать
4 | Конструкторская документация | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
3 | Дизайн | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
2 | Исходники | 1 | -6 | Дата окончания дизайна и КД минус максимум из сроков Дизайна или КД
1 | Расчет | 1 | -7 | Первоначальная работа с шаблоном заказа после экспертизы
0 | Экспертиза | 1 | -8 | за 3 дня до начала проектирования заказа
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Копировать из | 1
2018-04-09 | 7 | 0 | 0 | 0 | №31-35
Объект |  | 0 |  | Осталось дней до сдачи заказа | Менеджер | 0
Адрес |  | 0 |  | -43199 | Конструктор | 0
Срок сдачи |  | 0 |  |  | Дизайнер | 0
Идентификатор заказа |  | -- |  |  | Отв. Производство /бригадир | 0
Кратко состав работ |  | Оформление дополнительного оборудования
№ | Позиция | Надо времени в днях, можно поменять вручную | Дата готовности (надо), можно поменять вручную | Пояснение | №21-25
13 | Фотоотчет | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
12 | Акт | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
11 | Монтаж/отгрузка | 1 | 0 | дата окончания монтажа
10 | Спецтехника, согласование работ | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
9 | Сборочный участок | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
8 | Печать, аппликация, ламинация | 1 | -3 | за день до начала сборки
7 | Сварочный участок | 1 | -3 | за день до начала сборки
6 | ФГС/Лазер раскрой | 1 | -3 | за день до начала сборки
5 | Наличие материалов | 1 | -4 | Дата начала сборки минус максимум из сроков ФГС, сварка ли печать
4 | Конструкторская документация | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
3 | Дизайн | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
2 | Исходники | 1 | -6 | Дата окончания дизайна и КД минус максимум из сроков Дизайна или КД
1 | Расчет | 1 | -7 | Первоначальная работа с шаблоном заказа после экспертизы
0 | Экспертиза | 1 | -8 | за 3 дня до начала проектирования заказа
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Копировать из | 1
2018-04-09 | 8 | 0 | 0 | 0 | №36-40
Объект |  | 0 |  | Осталось дней до сдачи заказа | Менеджер | 0
Адрес |  | 0 |  | -43199 | Конструктор | 0
Срок сдачи |  | 0 |  |  | Дизайнер | 0
Идентификатор заказа |  | -- |  |  | Отв. Производство /бригадир | 0
Кратко состав работ |  | ПОТОЛОЧНЫЕ ВЫВЕСКИ двусторонние
№ | Позиция | Надо времени в днях, можно поменять вручную | Дата готовности (надо), можно поменять вручную | Пояснение | №36-40
13 | Фотоотчет | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
12 | Акт | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
11 | Монтаж/отгрузка | 1 | 0 | дата окончания монтажа
10 | Спецтехника, согласование работ | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
9 | Сборочный участок | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
8 | Печать, аппликация, ламинация | 1 | -3 | за день до начала сборки
7 | Сварочный участок | 1 | -3 | за день до начала сборки
6 | ФГС/Лазер раскрой | 1 | -3 | за день до начала сборки
5 | Наличие материалов | 1 | -4 | Дата начала сборки минус максимум из сроков ФГС, сварка ли печать
4 | Конструкторская документация | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
3 | Дизайн | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
2 | Исходники | 1 | -6 | Дата окончания дизайна и КД минус максимум из сроков Дизайна или КД
1 | Расчет | 1 | -7 | Первоначальная работа с шаблоном заказа после экспертизы
0 | Экспертиза | 1 | -8 | за 3 дня до начала проектирования заказа
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Копировать из | 1
2018-04-09 | 9 | 0 | 0 | 0 | №41-45
Объект |  | 0 |  | Осталось дней до сдачи заказа | Менеджер | 0
Адрес |  | 0 |  | -43199 | Конструктор | 0
Срок сдачи |  | 0 |  |  | Дизайнер | 0
Идентификатор заказа |  | -- |  |  | Отв. Производство /бригадир | 0
Кратко состав работ |  | Световые ВЫВЕСКИ ОТДЕЛОВ
№ | Позиция | Надо времени в днях, можно поменять вручную | Дата готовности (надо), можно поменять вручную | Пояснение | №41-45
13 | Фотоотчет | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
12 | Акт | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
11 | Монтаж/отгрузка | 1 | 0 | дата окончания монтажа
10 | Спецтехника, согласование работ | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
9 | Сборочный участок | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
8 | Печать, аппликация, ламинация | 1 | -3 | за день до начала сборки
7 | Сварочный участок | 1 | -3 | за день до начала сборки
6 | ФГС/Лазер раскрой | 1 | -3 | за день до начала сборки
5 | Наличие материалов | 1 | -4 | Дата начала сборки минус максимум из сроков ФГС, сварка ли печать
4 | Конструкторская документация | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
3 | Дизайн | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
2 | Исходники | 1 | -6 | Дата окончания дизайна и КД минус максимум из сроков Дизайна или КД
1 | Расчет | 1 | -7 | Первоначальная работа с шаблоном заказа после экспертизы
0 | Экспертиза | 1 | -8 | за 3 дня до начала проектирования заказа
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Копировать из | 1
2018-04-09 | 10 | 0 | 0 | 0 | №46-50
Объект |  | 0 |  | Осталось дней до сдачи заказа | Менеджер | 0
Адрес |  | 0 |  | -43199 | Конструктор | 0
Срок сдачи |  | 0 |  |  | Дизайнер | 0
Идентификатор заказа |  | -- |  |  | Отв. Производство /бригадир | 0
Кратко состав работ |  | Таблички над кассами с карманами А3 (три кармана)
№ | Позиция | Надо времени в днях, можно поменять вручную | Дата готовности (надо), можно поменять вручную | Пояснение | №46-50
13 | Фотоотчет | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
12 | Акт | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
11 | Монтаж/отгрузка | 1 | 0 | дата окончания монтажа
10 | Спецтехника, согласование работ | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
9 | Сборочный участок | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
8 | Печать, аппликация, ламинация | 1 | -3 | за день до начала сборки
7 | Сварочный участок | 1 | -3 | за день до начала сборки
6 | ФГС/Лазер раскрой | 1 | -3 | за день до начала сборки
5 | Наличие материалов | 1 | -4 | Дата начала сборки минус максимум из сроков ФГС, сварка ли печать
4 | Конструкторская документация | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
3 | Дизайн | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
2 | Исходники | 1 | -6 | Дата окончания дизайна и КД минус максимум из сроков Дизайна или КД
1 | Расчет | 1 | -7 | Первоначальная работа с шаблоном заказа после экспертизы
0 | Экспертиза | 1 | -8 | за 3 дня до начала проектирования заказа
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Копировать из | 1
2018-04-09 | 11 | 0 | 0 | 0 | №51-55
Объект |  | 0 |  | Осталось дней до сдачи заказа | Менеджер | 0
Адрес |  | 0 |  | -43199 | Конструктор | 0
Срок сдачи |  | 0 |  |  | Дизайнер | 0
Идентификатор заказа |  | -- |  |  | Отв. Производство /бригадир | 0
Кратко состав работ |  | ФРИЗЫ НАСТЕННЫЕ
№ | Позиция | Надо времени в днях, можно поменять вручную | Дата готовности (надо), можно поменять вручную | Пояснение | №51-55
13 | Фотоотчет | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
12 | Акт | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
11 | Монтаж/отгрузка | 1 | 0 | дата окончания монтажа
10 | Спецтехника, согласование работ | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
9 | Сборочный участок | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
8 | Печать, аппликация, ламинация | 1 | -3 | за день до начала сборки
7 | Сварочный участок | 1 | -3 | за день до начала сборки
6 | ФГС/Лазер раскрой | 1 | -3 | за день до начала сборки
5 | Наличие материалов | 1 | -4 | Дата начала сборки минус максимум из сроков ФГС, сварка ли печать
4 | Конструкторская документация | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
3 | Дизайн | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
2 | Исходники | 1 | -6 | Дата окончания дизайна и КД минус максимум из сроков Дизайна или КД
1 | Расчет | 1 | -7 | Первоначальная работа с шаблоном заказа после экспертизы
0 | Экспертиза | 1 | -8 | за 3 дня до начала проектирования заказа
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Копировать из | 1
2018-04-09 | 12 | 0 | 0 | 0 | №56-60
Объект |  | 0 |  | Осталось дней до сдачи заказа | Менеджер | 0
Адрес |  | 0 |  | -43199 | Конструктор | 0
Срок сдачи |  | 0 |  |  | Дизайнер | 0
Идентификатор заказа |  | -- |  |  | Отв. Производство /бригадир | 0
Кратко состав работ |  | ХОЛОДИЛЬНИК стикер на боковую часть
№ | Позиция | Надо времени в днях, можно поменять вручную | Дата готовности (надо), можно поменять вручную | Пояснение | №56-60
13 | Фотоотчет | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
12 | Акт | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
11 | Монтаж/отгрузка | 1 | 0 | дата окончания монтажа
10 | Спецтехника, согласование работ | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
9 | Сборочный участок | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
8 | Печать, аппликация, ламинация | 1 | -3 | за день до начала сборки
7 | Сварочный участок | 1 | -3 | за день до начала сборки
6 | ФГС/Лазер раскрой | 1 | -3 | за день до начала сборки
5 | Наличие материалов | 1 | -4 | Дата начала сборки минус максимум из сроков ФГС, сварка ли печать
4 | Конструкторская документация | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
3 | Дизайн | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
2 | Исходники | 1 | -6 | Дата окончания дизайна и КД минус максимум из сроков Дизайна или КД
1 | Расчет | 1 | -7 | Первоначальная работа с шаблоном заказа после экспертизы
0 | Экспертиза | 1 | -8 | за 3 дня до начала проектирования заказа
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Копировать из | 1
2018-04-09 | 13 | 0 | 0 | 0 | №61-65
Объект |  | 0 |  | Осталось дней до сдачи заказа | Менеджер | 0
Адрес |  | 0 |  | -43199 | Конструктор | 0
Срок сдачи |  | 0 |  |  | Дизайнер | 0
Идентификатор заказа |  | -- |  |  | Отв. Производство /бригадир | 0
Кратко состав работ |  | 0
№ | Позиция | Надо времени в днях, можно поменять вручную | Дата готовности (надо), можно поменять вручную | Пояснение | №61-65
13 | Фотоотчет | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
12 | Акт | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
11 | Монтаж/отгрузка | 1 | 0 | дата окончания монтажа
10 | Спецтехника, согласование работ | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
9 | Сборочный участок | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
8 | Печать, аппликация, ламинация | 1 | -3 | за день до начала сборки
7 | Сварочный участок | 1 | -3 | за день до начала сборки
6 | ФГС/Лазер раскрой | 1 | -3 | за день до начала сборки
5 | Наличие материалов | 1 | -4 | Дата начала сборки минус максимум из сроков ФГС, сварка ли печать
4 | Конструкторская документация | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
3 | Дизайн | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
2 | Исходники | 1 | -6 | Дата окончания дизайна и КД минус максимум из сроков Дизайна или КД
1 | Расчет | 1 | -7 | Первоначальная работа с шаблоном заказа после экспертизы
0 | Экспертиза | 1 | -8 | за 3 дня до начала проектирования заказа
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Копировать из | 1
2018-04-09 | 14 | 0 | 0 | 0 | №66-70
Объект |  | 0 |  | Осталось дней до сдачи заказа | Менеджер | 0
Адрес |  | 0 |  | -43199 | Конструктор | 0
Срок сдачи |  | 0 |  |  | Дизайнер | 0
Идентификатор заказа |  | -- |  |  | Отв. Производство /бригадир | 0
Кратко состав работ |  | 0
№ | Позиция | Надо времени в днях, можно поменять вручную | Дата готовности (надо), можно поменять вручную | Пояснение | №66-70
13 | Фотоотчет | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
12 | Акт | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
11 | Монтаж/отгрузка | 1 | 0 | дата окончания монтажа
10 | Спецтехника, согласование работ | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
9 | Сборочный участок | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
8 | Печать, аппликация, ламинация | 1 | -3 | за день до начала сборки
7 | Сварочный участок | 1 | -3 | за день до начала сборки
6 | ФГС/Лазер раскрой | 1 | -3 | за день до начала сборки
5 | Наличие материалов | 1 | -4 | Дата начала сборки минус максимум из сроков ФГС, сварка ли печать
4 | Конструкторская документация | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
3 | Дизайн | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
2 | Исходники | 1 | -6 | Дата окончания дизайна и КД минус максимум из сроков Дизайна или КД
1 | Расчет | 1 | -7 | Первоначальная работа с шаблоном заказа после экспертизы
0 | Экспертиза | 1 | -8 | за 3 дня до начала проектирования заказа
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Копировать из | 1
2018-04-09 | 15 | 0 | 0 | 0 | №71-75
Объект |  | 0 |  | Осталось дней до сдачи заказа | Менеджер | 0
Адрес |  | 0 |  | -43199 | Конструктор | 0
Срок сдачи |  | 0 |  |  | Дизайнер | 0
Идентификатор заказа |  | -- |  |  | Отв. Производство /бригадир | 0
Кратко состав работ |  | 0
№ | Позиция | Надо времени в днях, можно поменять вручную | Дата готовности (надо), можно поменять вручную | Пояснение | №71-75
13 | Фотоотчет | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
12 | Акт | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
11 | Монтаж/отгрузка | 1 | 0 | дата окончания монтажа
10 | Спецтехника, согласование работ | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
9 | Сборочный участок | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
8 | Печать, аппликация, ламинация | 1 | -3 | за день до начала сборки
7 | Сварочный участок | 1 | -3 | за день до начала сборки
6 | ФГС/Лазер раскрой | 1 | -3 | за день до начала сборки
5 | Наличие материалов | 1 | -4 | Дата начала сборки минус максимум из сроков ФГС, сварка ли печать
4 | Конструкторская документация | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
3 | Дизайн | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
2 | Исходники | 1 | -6 | Дата окончания дизайна и КД минус максимум из сроков Дизайна или КД
1 | Расчет | 1 | -7 | Первоначальная работа с шаблоном заказа после экспертизы
0 | Экспертиза | 1 | -8 | за 3 дня до начала проектирования заказа
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Копировать из | 1
2018-04-09 | 16 | 0 | 0 | 0 | №76-80
Объект |  | 0 |  | Осталось дней до сдачи заказа | Менеджер | 0
Адрес |  | 0 |  | -43199 | Конструктор | 0
Срок сдачи |  | 0 |  |  | Дизайнер | 0
Идентификатор заказа |  | -- |  |  | Отв. Производство /бригадир | 0
Кратко состав работ |  | 0
№ | Позиция | Надо времени в днях, можно поменять вручную | Дата готовности (надо), можно поменять вручную | Пояснение | №76-80
13 | Фотоотчет | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
12 | Акт | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
11 | Монтаж/отгрузка | 1 | 0 | дата окончания монтажа
10 | Спецтехника, согласование работ | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
9 | Сборочный участок | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
8 | Печать, аппликация, ламинация | 1 | -3 | за день до начала сборки
7 | Сварочный участок | 1 | -3 | за день до начала сборки
6 | ФГС/Лазер раскрой | 1 | -3 | за день до начала сборки
5 | Наличие материалов | 1 | -4 | Дата начала сборки минус максимум из сроков ФГС, сварка ли печать
4 | Конструкторская документация | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
3 | Дизайн | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
2 | Исходники | 1 | -6 | Дата окончания дизайна и КД минус максимум из сроков Дизайна или КД
1 | Расчет | 1 | -7 | Первоначальная работа с шаблоном заказа после экспертизы
0 | Экспертиза | 1 | -8 | за 3 дня до начала проектирования заказа
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Копировать из | 1
2018-04-09 | 17 | 0 | 0 | 0 | №81-85
Объект |  | 0 |  | Осталось дней до сдачи заказа | Менеджер | 0
Адрес |  | 0 |  | -43199 | Конструктор | 0
Срок сдачи |  | 0 |  |  | Дизайнер | 0
Идентификатор заказа |  | -- |  |  | Отв. Производство /бригадир | 0
Кратко состав работ |  | 0
№ | Позиция | Надо времени в днях, можно поменять вручную | Дата готовности (надо), можно поменять вручную | Пояснение | №81-85
13 | Фотоотчет | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
12 | Акт | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
11 | Монтаж/отгрузка | 1 | 0 | дата окончания монтажа
10 | Спецтехника, согласование работ | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
9 | Сборочный участок | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
8 | Печать, аппликация, ламинация | 1 | -3 | за день до начала сборки
7 | Сварочный участок | 1 | -3 | за день до начала сборки
6 | ФГС/Лазер раскрой | 1 | -3 | за день до начала сборки
5 | Наличие материалов | 1 | -4 | Дата начала сборки минус максимум из сроков ФГС, сварка ли печать
4 | Конструкторская документация | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
3 | Дизайн | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
2 | Исходники | 1 | -6 | Дата окончания дизайна и КД минус максимум из сроков Дизайна или КД
1 | Расчет | 1 | -7 | Первоначальная работа с шаблоном заказа после экспертизы
0 | Экспертиза | 1 | -8 | за 3 дня до начала проектирования заказа
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Копировать из | 1
2018-04-09 | 18 | 0 | 0 | 0 | №86-90
Объект |  | 0 |  | Осталось дней до сдачи заказа | Менеджер | 0
Адрес |  | 0 |  | -43199 | Конструктор | 0
Срок сдачи |  | 0 |  |  | Дизайнер | 0
Идентификатор заказа |  | -- |  |  | Отв. Производство /бригадир | 0
Кратко состав работ |  | 0
№ | Позиция | Надо времени в днях, можно поменять вручную | Дата готовности (надо), можно поменять вручную | Пояснение | №86-90
13 | Фотоотчет | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
12 | Акт | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
11 | Монтаж/отгрузка | 1 | 0 | дата окончания монтажа
10 | Спецтехника, согласование работ | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
9 | Сборочный участок | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
8 | Печать, аппликация, ламинация | 1 | -3 | за день до начала сборки
7 | Сварочный участок | 1 | -3 | за день до начала сборки
6 | ФГС/Лазер раскрой | 1 | -3 | за день до начала сборки
5 | Наличие материалов | 1 | -4 | Дата начала сборки минус максимум из сроков ФГС, сварка ли печать
4 | Конструкторская документация | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
3 | Дизайн | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
2 | Исходники | 1 | -6 | Дата окончания дизайна и КД минус максимум из сроков Дизайна или КД
1 | Расчет | 1 | -7 | Первоначальная работа с шаблоном заказа после экспертизы
0 | Экспертиза | 1 | -8 | за 3 дня до начала проектирования заказа
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Копировать из | 1
2018-04-09 | 19 | 0 | 0 | 0 | №91-95
Объект |  | 0 |  | Осталось дней до сдачи заказа | Менеджер | 0
Адрес |  | 0 |  | -43199 | Конструктор | 0
Срок сдачи |  | 0 |  |  | Дизайнер | 0
Идентификатор заказа |  | -- |  |  | Отв. Производство /бригадир | 0
Кратко состав работ |  | 0
№ | Позиция | Надо времени в днях, можно поменять вручную | Дата готовности (надо), можно поменять вручную | Пояснение | №91-95
13 | Фотоотчет | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
12 | Акт | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
11 | Монтаж/отгрузка | 1 | 0 | дата окончания монтажа
10 | Спецтехника, согласование работ | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
9 | Сборочный участок | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
8 | Печать, аппликация, ламинация | 1 | -3 | за день до начала сборки
7 | Сварочный участок | 1 | -3 | за день до начала сборки
6 | ФГС/Лазер раскрой | 1 | -3 | за день до начала сборки
5 | Наличие материалов | 1 | -4 | Дата начала сборки минус максимум из сроков ФГС, сварка ли печать
4 | Конструкторская документация | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
3 | Дизайн | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
2 | Исходники | 1 | -6 | Дата окончания дизайна и КД минус максимум из сроков Дизайна или КД
1 | Расчет | 1 | -7 | Первоначальная работа с шаблоном заказа после экспертизы
0 | Экспертиза | 1 | -8 | за 3 дня до начала проектирования заказа
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Копировать из | 1
2018-04-09 | 20 | 0 | 0 | 0 | №95-100
Объект |  | 0 |  | Осталось дней до сдачи заказа | Менеджер | 0
Адрес |  | 0 |  | -43199 | Конструктор | 0
Срок сдачи |  | 0 |  |  | Дизайнер | 0
Идентификатор заказа |  | -- |  |  | Отв. Производство /бригадир | 0
Кратко состав работ |  | 0
№ | Позиция | Надо времени в днях, можно поменять вручную | Дата готовности (надо), можно поменять вручную | Пояснение | №95-100
13 | Фотоотчет | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
12 | Акт | 1 | 0 | таже дата, что и монтаж
11 | Монтаж/отгрузка | 1 | 0 | дата окончания монтажа
10 | Спецтехника, согласование работ | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
9 | Сборочный участок | 1 | -1 | дата окончания монтажа минус количество дней на монтаж
8 | Печать, аппликация, ламинация | 1 | -3 | за день до начала сборки
7 | Сварочный участок | 1 | -3 | за день до начала сборки
6 | ФГС/Лазер раскрой | 1 | -3 | за день до начала сборки
5 | Наличие материалов | 1 | -4 | Дата начала сборки минус максимум из сроков ФГС, сварка ли печать
4 | Конструкторская документация | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
3 | Дизайн | 1 | -5 | за 2 дня до доставки материалов
2 | Исходники | 1 | -6 | Дата окончания дизайна и КД минус максимум из сроков Дизайна или КД
1 | Расчет | 1 | -7 | Первоначальная работа с шаблоном заказа после экспертизы
0 | Экспертиза | 1 | -8 | за 3 дня до начала проектирования заказа
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Копировать из | 1

## Список изделий
| № | Идентификатор изделий | Внутрифирменное название | Наименование работы ( изделия) по тендеру | Описание | К-во | Экспертиза | Расчет | Исходники | Дизайн | Конструкторская документация | Наличие материалов | ФЛГС/Лазер раскрой | Сварочный участок | Печать, аппликация, ламинация | Сборочный участок | Спецтехника, согласование работ | Монтаж/отгрузка | Акт | Фотоотчет | Менеджер | Конструктор | Дизайнер | Отв. Производство /бригадир | Размер |  |  |  | Дата готовности изделия (изделий) намонтаже/отгрузке | Экспертиза |  | Расчет |  | Исходники |  | Дизайн |  | Конструкторская документация |  | Наличие материалов |  | ФГС/Лазер раскрой |  | Сварочный участок |  | Печать, аппликация, ламинация |  | Сборочный участок |  | Спецтехника, согласование работ |  | Монтаж/отгрузка |  | Акт |  | Фотоотчет |  | ед. измерения | кол-во | Стоимость за ед. | Итого, рубли | Фотоотчет | Монтаж | Акт | Спецтехника, согласование работ | Сборочный участок (ссылка) | Печать, аппликация, ламинация (ссылка) | Сварочный участок | ФЛГС/Лазер раскрой (ссылка) | Наличие материалов | Конструкторская документация | Дизайн | Исходники | Расчет | Экспертиза
[7 empty] | Э | Р | И | Д | К | М | ФЛ | С | ПП | Сб | Сц | МТт | А | Ф |  |  |  |  | ширина | х | высота | ед. изм. |  | надо дней | конечная дата | надо дней | конечная дата | надо дней | конечная дата | надо дней | конечная дата | надо дней | конечная дата | надо дней | конечная дата | надо дней | конечная дата | надо дней | конечная дата | надо дней | конечная дата | надо дней | конечная дата | надо дней | конечная дата | надо дней | конечная дата | надо дней | конечная дата | надо дней | конечная дата
1 | 1 | --1 | СТАНДАРТ - Информационные стенды |  |  | 1 | ФЛ: ФЛ; ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: А; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | 1899-12-31 | -3 | нет в заказе | нет в заказе | 1899-12-31 | -3 | 1899-12-31 | -1 | нет в заказе | нет в заказе | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 0 | [8 empty] | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\01-Стандарт | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\01-Стандарт |  | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\01-Стандарт
2 | 2 | --2 | СТАНДАРТ2 - Информационные таблички |  |  | 1 | ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: А; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | 1899-12-31 | -3 | 1899-12-31 | -1 | нет в заказе | нет в заказе | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 0 | [8 empty] | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\02-Стандарт_2 | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\02-Стандарт_2
3 | 3 | --3 | 3-Разделители в АЛКОГОЛЬ (черные) |  |  | 60 | ФЛ: ФЛ; ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: А; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | x | 200 | шт. | 0 | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | 1899-12-31 | -3 | нет в заказе | нет в заказе | 1899-12-31 | -3 | 1899-12-31 | -1 | нет в заказе | нет в заказе | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 0 | [8 empty] | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\03-Разделители в отдел алкоголя | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\03-Разделители в отдел алкоголя |  | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\03-Разделители в отдел алкоголя
4 | 4 | --4 | 4-Разделители в АЛКОГОЛЬ |  |  | 60 | ФЛ: ФЛ; ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: А; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | x | 38 | шт. | 0 | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | 1899-12-31 | -3 | нет в заказе | нет в заказе | 1899-12-31 | -3 | 1899-12-31 | -1 | нет в заказе | нет в заказе | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 0 | [8 empty] | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\04-Алкогольные_разделители-200х38 | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\04-Алкогольные_разделители-200х38 |  | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\04-Алкогольные_разделители-200х38
5 | 5 | --5 | 5-Стойка - ПРАЗДНИК "Перекресток" |  |  | 1 | ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: А; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | 1899-12-31 | -3 | 1899-12-31 | -1 | нет в заказе | нет в заказе | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 0 | [8 empty] | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\05-Стойка_ПРАЗДНИК-Перекресток | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\05-Стойка_ПРАЗДНИК-Перекресток
6 | 6 | --6 | 6-МЯСНОЙ РАЗРУБ оформление |  |  | 1 | ФЛ: ФЛ; ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: А; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | 1899-12-31 | -3 | нет в заказе | нет в заказе | 1899-12-31 | -3 | 1899-12-31 | -1 | нет в заказе | нет в заказе | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 0 | [8 empty] | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\06-Мясной_разруб | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\06-Мясной_разруб |  | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\06-Мясной_разруб
7 | 7 | --7 | 7-БЫСТРО И ВКУСНО оформление отдела |  |  | 1 | ФЛ: ФЛ; ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: А; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | 1899-12-31 | -3 | нет в заказе | нет в заказе | 1899-12-31 | -3 | 1899-12-31 | -1 | нет в заказе | нет в заказе | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 0 | [8 empty] | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\07-Быстро_и_вкусно | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\07-Быстро_и_вкусно |  | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\07-Быстро_и_вкусно
8 | 8 | --8 | 8-Стикер на заднюю часть прайсдисплея ФРОВ (2 вида - 1комплект) |  |  | 20 | ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: А; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | x | 440 | к-т | 0 | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | нет в заказе | 1899-12-31 | -3 | 1899-12-31 | -1 | нет в заказе | нет в заказе | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 0 | [8 empty] | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\08-Стикер-задник_ПД_ФРОВ | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\08-Стикер-задник_ПД_ФРОВ
9 | 9 | 0 | Баннер фасад |  |  |  | ПП: ПП; Сб: Сб; Сц: Сц; МТт: Мт; А: А; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10 | 0 | Баннер интерьерный |  |  |  | ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: А; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11 | 0 | Боковины "Бокалы" на боковые части энда стеллажа |  |  |  | ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: A; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12 | 0 | Витрины оформление |  |  |  | ФЛ: ФЛ; С: С; ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: A; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 13 | 0 | Входной фриз |  |  |  | ФЛ: ФЛ; С: С; ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: A; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 14 | 0 | Грифельная доска двухст. со стикером |  |  |  | ФЛ: ФЛ; ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: A; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | x | 900 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 15 | 0 | ДВЕРИ стикер |  |  |  | ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: A; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 16 | 0 | делители V-обр. на холодильник заморозка |  |  |  | ФЛ: ФЛ; ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: А; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | x | 200 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 17 | 0 | ДЕТСТВО Оформление отдела |  |  |  | ФЛ: ФЛ; ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: А; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18 | 0 | Задник оборудования оформление |  |  |  | ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: А; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19 | 0 | Имиджи |  |  |  | ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: А; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20 | 0 | Имиджи на колонны |  |  |  | ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: А; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 21 | 0 | Карман круглый двухсторонний (ПРОМОКРУГ) |  |  |  | ФЛ: ФЛ; ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: A; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\21-Карман_круглый_(ПромоКруг) | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\21-Карман_круглый_(ПромоКруг) |  | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\21-Карман_круглый_(ПромоКруг)
22 | 22 | 0 | КАРМАН под бумагу А 1. крепление к стене |  |  |  | ФЛ: ФЛ; ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: A; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\22-Карман_под_бумагу_А1 |  |  | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\22-Карман_под_бумагу_А1
23 | 23 | 0 | Кассы самообслуживания (КСО) |  |  |  | ФЛ: ФЛ; ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: A; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 24 | 0 | КАФЕ оформление |  |  |  | М: М; ФЛ: ФЛ; С: Св; ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: A; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 25 | 0 | Конструкции "СУПЕРЦЕНА" треугольная |  |  |  | М: М; ФЛ: ФЛ; С: Св; ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: A; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\25-СУПЕРЦЕНА-треугольная(Призма) | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\25-СУПЕРЦЕНА-треугольная(Призма) |  | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\25-СУПЕРЦЕНА-треугольная(Призма)
26 | 26 | 0 | Конструкция "СУПЕРЦЕНА" одинарная, один карман, подвесная |  |  |  | М: М; ФЛ: ФЛ; ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: А; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\26-СУПЕРЦЕНА-одинарная_подвесная | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\26-СУПЕРЦЕНА-одинарная_подвесная |  | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\26-СУПЕРЦЕНА-одинарная_подвесная
27 | 27 | 0 | МОРОЖЕНОЕ стикеры на боковую часть холодильника |  |  |  | ПП: ПП; Сб: Сб; МТт: Мт; А: А; Ф: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 28 | 0 | Навигация | [9 empty] | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 29 | 0 | НОМЕР КАССЫ стикер - количество касс (комплект из 2 шт. печать с 1 по ХХ) | [11 empty] | ПП | Сб |  | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\29-Номер_КАССЫ стикер | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\29-Номер_КАССЫ стикер
30 | 30 | 0 | Оклейка ПАТТЕРН плоттерная резка | [11 empty] | ПП | Сб |  | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 31 | 0 | Оформление дополнительного оборудования | [8 empty] | М | Фл | Св | ПП |  | Сц | Мт | A | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 32 | 0 | ПИЛОН вставка - печать на бумаге | [10 empty] | Св | ПП | Сб |  | Мт | A | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 33 | 0 | ПИКТОГРАММЫ на стену | [10 empty] | Св | ПП | Сб |  | Мт | A | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34 | 0 | ПИЛОН несветовой | [8 empty] | М | Фл | Св | ПП | Сб |  | Мт | A | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | x | 1600 | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\34-Пилон-660х1600 | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\34-Пилон-660х1600 |  | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\34-Пилон-660х1600
35 | 35 | 0 | Подвес- УКАЗАТЕЛЬ КАСС (двухсторонний) (яблоки) | [10 empty] | Св | ПП | Сб |  | Мт | A | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 36 | 0 | ПОТОЛОЧНЫЕ ВЫВЕСКИ двусторонние | [10 empty] | Св | ПП | Сб |  | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | x | 400 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 37 | 0 | Проектно-конструкторская документация |  |  |  | Э |  |  |  | Кд |  | Сб: Сб; Мт: Мт; А: А; Фт: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 38 | 0 | ПРОТЕУС |  |  |  | Э |  |  |  |  | М | ФЛ | Св | ПП | Сб |  | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 39 | 0 | РЕЖИМ РАБОТ стикер |  |  |  | Э |  |  |  |  | М | ФЛ | Св | ПП | Сб |  | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 40 | 0 | РЕЖИМ РАБОТ табличка |  |  |  | Э | [5 empty] | Сб: Сб; Мт: Мт; А: А; Фт: Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 41 | 0 | Световые ВЫВЕСКИ ОТДЕЛОВ | [11 empty] | ПП | Сб |  | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 42 | 0 | Скайтреки монтаж | [11 empty] | ПП | Сб |  | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 43 | 0 | СЛУЖЕБНЫЕ ТАБЛИЧКИ (комплект _____) | [11 empty] | ПП | Сб |  | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 44 | 0 | Стикер заморозка ВЕРТИКАЛЬНЫЙ на дверь | [11 empty] | ПП | Сб |  | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 45 | 0 | Табличка двухст. "Суперцена" для подвеса к ценникодержателю ФРОВ | [11 empty] | ПП | Сб |  | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\45-Подвес_Суперцена_ФРОВ | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\45-Подвес_Суперцена_ФРОВ
46 | 46 | 0 | Таблички над кассами с карманами А3 (три кармана) | [9 empty] | ФЛ |  | ПП | Сб |  | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\46-Табл. над кассами с карманами А3 | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\46-Табл. над кассами с карманами А3 |  | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\46-Табл. над кассами с карманами А3
47 | 47 | 0 | УКАЗАТЕЛЬ ВХОДА подвесной двусторонний | [11 empty] | ПП | Сб |  | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\47-указатель-Перекресток+кассы | \\SERVER\Data1\П\Перекресток\2018\ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ рабочая\47-указатель-Перекресток+кассы
48 | 48 | 0 | ФЕРМЕРСКИЙ УГОЛОК оформление | [9 empty] | ФЛ |  | ПП | Сб |  | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 49 | 0 | Фриз "КОНФЕТЫ" стеллажный 2хст. Объемный | [9 empty] | ФЛ |  | ПП | Сб |  | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 50 | 0 | Фриз стеллажный объемный. Двухсторонний СУПЕРЦЕНА. | [9 empty] | ФЛ |  | ПП | Сб |  | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 51 | 0 | ФРИЗЫ НАСТЕННЫЕ | [8 empty] | М | ФЛ |  | ПП | Сб |  | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 52 | 0 | Фризы стеллажные "ХЛЕБ" | [11 empty] | ПП | Сб |  | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 53 | 0 | Холодильник ЗАМОРОЗКА стикер на боковую часть | [11 empty] | ПП | Сб |  | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 54 | 0 | Холодильник ИКРА оформление | [11 empty] | ПП | Сб |  | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55 | 0 | Холодильник ЛАВАЛЬ стикер на боковую часть | [11 empty] | ПП | Сб |  | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 56 | 0 | ХОЛОДИЛЬНИК стикер на боковую часть | [11 empty] | ПП | Сб |  | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 57 | 0 | Холодильник СЫРЫ стикер "СОЛОМА" | [11 empty] | ПП | Сб |  | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 58 | 0 | Штендер ЧАШКА | [8 empty] | М | ФЛ |  | ПП | Сб |  | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 59 | 0 | Экспресс-КАССЫ | [11 empty] | ПП | Сб |  | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 60 | 0 |  |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 61 | 0 |  |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 62 | 0 |  |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 63 | 0 |  |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 64 | 0 |  |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 65 | 0 |  |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 66 | 0 |  |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 67 | 0 |  |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 68 | 0 |  |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 69 | 0 |  |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 70 | 0 |  |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 71 | 0 |  |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 72 | 0 |  |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 73 | 0 |  |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 74 | 0 |  |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 75 | 0 |  |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 76 | 0 |  |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 77 | 0 |  |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 78 | 0 |  |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 79 | 0 |  |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 80 | 0 | 0 |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 81 | 0 | 0 |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 82 | 0 | 0 |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 83 | 0 | 0 |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 84 | 0 | 0 |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 85 | 0 | 0 |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 86 | 0 | 0 |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 87 | 0 | 0 |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 89 | 0 | 0 |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 90 | 0 | 0 |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 91 | 0 | 0 |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 92 | 0 | 0 |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 93 | 0 | 0 |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 94 | 0 | 0 |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 95 | 0 | 0 |  |  |  | Э | Р | И | Д | КД | М | ФЛ | Св | ПП | Сб | Сц | Мт | А | Фт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 96 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 97 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 98 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 99 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
ФГС/Лазер раскрой = IF([К-во]=0,0,IF([ФЛГС/Лазер раскрой]=0,"нет в заказе",IF([К-во]=0,0,VLOOKUP(AS1,позиции_1,2,FALSE))))
конечная дата = IF([К-во]=0,0,IF([ФЛГС/Лазер раскрой]=0,"нет в заказе",IF([К-во]=0,0,VLOOKUP(AS1,позиции_1,3,FALSE))))
конечная дата = IF([К-во]=0,0,IF([Печать, аппликация, ламинация]=0,"нет в заказе",IF([К-во]=0,0,VLOOKUP(AW1,позиции_1,3,FALSE))))
Печать, аппликация, ламинация = IF([К-во]=0,0,IF([Печать, аппликация, ламинация]=0,"нет в заказе",IF([К-во]=0,0,VLOOKUP(AW1,позиции_1,2,FALSE))))
Сборочный участок = IF([К-во]=0,0,IF([Сборочный участок]=0,"нет в заказе",IF([К-во]=0,0,VLOOKUP(AY1,позиции_1,2,FALSE))))
Монтаж/отгрузка = IF([К-во]=0,0,IF([Монтаж/отгрузка]=0,"нет в заказе",IF([К-во]=0,0,VLOOKUP(BC1,позиции_1,2,FALSE))))
Акт = IF([К-во]=0,0,IF([Акт]=0,"нет в заказе",IF([К-во]=0,0,VLOOKUP(BE1,позиции_1,2,FALSE))))
Фотоотчет = IF([К-во]=0,0,IF([Фотоотчет]=0,"нет в заказе",IF([К-во]=0,0,VLOOKUP(BG1,позиции_1,2,FALSE))))
Экспертиза = IF([К-во]=0,0,IF([Экспертиза]=0,"нет в заказе",IF([К-во]=0,0,VLOOKUP(AG1,позиции_2,2,FALSE))))
Расчет = IF([К-во]=0,0,IF([Расчет]=0,"нет в заказе",IF([К-во]=0,0,VLOOKUP(AI1,позиции_2,2,FALSE))))
Исходники = IF([К-во]=0,0,IF([Исходники]=0,"нет в заказе",IF([К-во]=0,0,VLOOKUP(AK1,позиции_2,2,FALSE))))
Дизайн = IF([К-во]=0,0,IF([Дизайн]=0,"нет в заказе",IF([К-во]=0,0,VLOOKUP(AM1,позиции_2,2,FALSE))))
Конструкторская документация = IF([К-во]=0,0,IF([Конструкторская документация]=0,"нет в заказе",IF([К-во]=0,0,VLOOKUP(AO1,позиции_2,2,FALSE))))
Наличие материалов = IF([К-во]=0,0,IF([Наличие материалов]=0,"нет в заказе",IF([К-во]=0,0,VLOOKUP(AQ1,позиции_2,2,FALSE))))
Сварочный участок = IF([К-во]=0,0,IF([Сварочный участок]=0,"нет в заказе",IF([К-во]=0,0,VLOOKUP(AU1,позиции_2,2,FALSE))))
Спецтехника, согласование работ = IF([К-во]=0,0,IF([Спецтехника, согласование работ]=0,"нет в заказе",IF([К-во]=0,0,VLOOKUP(BA1,позиции_2,2,FALSE))))

## Сводная
№ | Группа | Объект | Адрес | Срок сдачи | Идентификатор | Менеджер | Конструктор | Дизайнер | Отв. Производство | Фотоотчет | Акт | Монтаж/отгрузка | Спецтехника, согласование работ | Сборочный участок | Печать, аппликация, ламинация | Сварочный участок | ФГС/Лазер раскрой | Наличие материалов | Конструкторская документация | Дизайн | Исходники | Расчет | Экспертиза
0
1 | №1-5 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | №6-10 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
3 | №11-15 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | №16-20 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
5 | №21-25 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | №26-30 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | №31-35 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | №36-40 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | №41-45 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | №46-50 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | №51-55 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | №56-60 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | №61-65 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | №66-70 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | №71-75 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | №76-80 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | №81-85 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | №86-90 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | №91-95 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | №95-100 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1