## Лист1
Работа | Трудозатраты(ч.ч) | Календарь (дн)
Проектирование БД, установка приложений, настройки | 8 | 3 | 1 этап | 23040
Заявка Вводная |  | 10
Макет и согласование | 5
Сохрание и открытие шаблона | 5
Перенос формул из excel | 6
Редакторы в таблицах (ввод данных) | 4
Выделение блока работ и вставка в другой заказ | 8
Итого | 28
Список изделий/работ по заказу |  | 8
Макет и согласование | 7
Редакторы | 4
Переход на папку в файловом хранилище | 4
Итого | 15
Производственный график сборочный цех WEB интерфейс |  | 15 | 2 этап
Создание макета и согласование | 5
Механизм выбора даты | 1
Ручное и автообновление без перегрузки страниц | 1
Выбор рабочего центра (одиночный) | 1
Интеграция системы отчетов | 2
Реализация таблицы | 6
Механизм доступа к файлам | 4
Итого | 20
Формирование отчета по производственному графику | 6 | 2
Итог | 77 | 21
Сумма | 98560 |  | 3 этап