Техническое задание на разработку план-графика производства для компании «Балтик Лайт»

Введение

Данное техническое задание предназначено для дальнейшей разработки плана-графика производства компании «Балтик Лайт».

В процессе продажи, при заполнении заявки клиента, должен быть заполнен перечень работ, необходимых для выполнения заказа клиенту, перечень рабочих центров, в которых будут выполняться данные работы (при этом необходимо учесть, возможен ли многопользовательский доступ к рабочему центру), а также перечень лиц (бригад или людей), которые будут участвовать в выполнении заказа.

Перечень работ должен сформировать план-график, который будет учитывать загруженность людских ресурсов, занятость рабочих центров, а также  наличие материалов для выполнения заказа.

Необходимо также осуществлять сбор фактов для корректировки план-графика (например, если произошла задержка по какой-либо работе).

Цели проекта

- Создать план-график работ с разными уровнями детализации (планирование производства).

- Учесть сбои и задержки в выполненных работах плана-графика (сбор фактов по производству).

Роли, участвующие в процессе

Директор по производству

Начальник производства

Рабочий

Сокращения

ПО – производственная операция

ПП – производственная площадка

ИО – информационный объект

Бизнес-процесс планирования производства

Градация производственных площадей:

Производственая площадка (Производство 1, Производство 2, Монтаж) – Директор по производству

Цех (Сварочный, Сборочный, Печать) – Начальник производства

Рабочее место (Монтаж пленки, Оборудование 1 и т.д.)

Начальник цеха

Бизнес процесс представлен на рис. 1.

Рис. 1. Производственный процесс

- Ответственный менеджер переводит Заявку от клиента в статус “К закупке и производству”. Отправляется сообщение Директору по производству.

- Директор по производству выбирает Производственную площадку для работы и производственных операций, может проставить Крайний срок выполнения. ЗК переходит в статус «в работу». Отправляется сообщение Начальнику производства. Материалы и работы переходят в статус «в работу».

- Начальник производства формирует и распечатывает наряды по каждой операции и передает их рабочим. Формирует ИО «Производственные операции.

- Назначает для каждого наряда ответственного рабочего (происходит соответствие с Производственной операцией). Производственная операция переходит в статус «оформлен». Наряд переходит в статус «оформлен».

- Начальник производства регистрирует дату начала работы рабочим. Факт регистрации в объекте «Факт». Дата фиксируется в наряде и в Производственной операции.

- Необходимо производить фиксацию перерывов в работе. Ввести статус «ожидание» у наряда.

- При окончании работы, рабочий фиксирует дату окончания работы. Начальник производства проверяет сделанное и переводит наряд и производственную операцию в статус «выполнен». Происходит списание материалов при помощи ИО «Акт списания материалов», а также ЗК и Материалы и работы переходят в «работа выполнена/выполнено».

Информационные объекты

Материалы и работы

ИО «Материалы и работы» нужен для присваивания ПП и указания крайнего срока по каждой работе, которые вносит директор по производству.

| Название статуса | Назначение |
| --- | --- |
| В работу | Выбрана ПП и крайняя дата. Передача работы начальнику производства |
| Выполнено | Все ПО по данному ИО «Материалы и работы» выполнены. При выполнении всех Материалов и работ в «выполнено», перевод ЗК в «Работа выполнена». Отправка ответственному менеджеру сообщения. |

Наряд

ИО «Наряд на производство» является совокупностью ПО, которые формируют задачу для ответственного рабочего. Все отметки о начале, остановках, окончании работы отмечаются в нарядах.

| Название статуса | Назначение |
| --- | --- |
| Создан | Начальником производства создан наряд с перечнем ПО. |
| Оформлен | Назначен ответственный рабочий |
| Запущено | Начата работа по наряду. Введена дата начала работы. Начат учет времени работы. |
| Ожидание | Учет времени работы приостановлен. Рабочий может быть занят на других работах. |
| К проверке | Рабочий выполнил работу. Введена дата окончания работы. Требуется проверка Начальника производства |
| Выполнено | Конечный статус. Все работы выполнены и приняты Начальником производства. |

Производственная операция

ИО «Производственная операция» является единицей работы, которую необходимо выполнить рабочему. ИО Материалы и работы является совокупностью ПО. Содержит информацию по рабочему центру, на котором должна выполняться работа. С помощью этого информационного объекта и будет создан план-график производства.

| Название статуса | Назначение |
| --- | --- |
| Создан | Начальником производства создан перечень операций, который необходим для выполнения ИО «Материалы и работы». |
| Оформлен | В наряде введен ответственный рабочий. |
| Выполнено | Наряд, в котором была данная ПО выполнен. |

Структура информационных объектов

- Материалы и работы

| Название | Системное наименование |
| --- | --- |
| Участие в расчете | IS_CALC |
| Номер работы | NUM_WORK |
| По заявке от клиента | ORDER_PRODUCT-BREF-APPLY |
| Порядковый номер (по исполнению) | ORDER_NUM |
| Требуемая дата выполнения | DATE_OTGR |
| Наименование изделия | PRODUCT_NAME |
| Размеры, ширина, мм | WIDTH |
| Размеры, высота, мм | HEIGHT |
| Кол-во изделий | COUNT_PRODUCT |
| Работа | ORDER_PRODUCT-REF-WORK_PROCESS |
| Вид работы | CLASS |
| Параметры работы | PARAMS |
| Описание работы | WORK_DESCR |
| Перечень процессов | ORDER_PRODUCT-REF-PROD_PROCESS |
| Перечень номенклатуры | ORDER_PRODUCT-REF-NOM_M_1 |
| Дополнительние подробности к производству | DETAIL_DESCR |
| Ответственный менеджер (по работе) | ORDER_PRODUCT-REF-EMPLOYEE_1 |
| Сотрудники, выполняющие работы | ORDER_PRODUCT-REF-EMPLOYEE_2 |
| Работа в смену | WP_TYPE |
| Работа сторонней организации | IS_CONTRACTOR |
| Ссылка на папку медиа - материалов | MEDIA_FOLDER |
| Предыдущая работа | ORDER_PRODUCT-BREF-ORDER_PRODUCT |
| Последующие работы | ORDER_PRODUCT-REF-ORDER_PRODUCT_1 |
| Проект-задача | ORDER_PRODUCT-BREF-TASK |
| Шаблон работы | ORDER_PRODUCT-REF-PATTERN_WORK |
| Сторонний подрядчик | ORDER_PRODUCT-REF-CONTRACTOR |
| Производственные операции | ORDER_PRODUCT-REF-PROD_OPERATION |
| Списание сырья и материалов | ORDER_PRODUCT-REF-NOM_RASHOD |
| Основной материал | ORDER_PRODUCT-REF-NOM_RASHOD_2 |
| Услуги сторонних организаций | ORDER_PRODUCT-REF-USL_RASHOD |
| Списание готовой продукции | ORDER_PRODUCT-REF-NOM_RASHOD_1 |
| Срок на проектирование (дн.) | PLAN_PROJECT_TIME |
| Срок на снабжение (дн) | PLAN_DELIVERY_TIME |
| Срок на выполнения работы (час) | PLAN_GO_TIME |
| Срок на монтаж (дн.) | PLAN_MOUNT_TIME |
| Рассчетный срок выполнения работы (дн.) | PLAN_ALL_TIME |
| Рассчетная дата выполнения работы | DATE_PLAN_DONE |
| КПД | KPD |
| Себестоимость. Трудозатраты. Погрузо-разгрузочные работы (ч/мин) | HANDLING_CHARGES |
| Себестоимость. Трудозатраты. Основные процессы (ч/мин) | PLAN_MAN_HOURS |
| Себестоимость. Стоимость сырья, материалов и услуг сторонних организаций | COST_MATERIALS |
| Себестоимость. Стоимость работ стороннего подрядчика | COST_OUTSOURCE |
| Себестоимость. Накладные расходы (%) | OVERHEADS |
| Себестоимость. Стоимость работы (на единицу) | PRIME_COST |
| Себестоимость. Стоимость работы (всего) | TOTAL_PRIME_COST |
| Процент плановой прибыли | PROC_PLAN_PROFIT |
| Клиенту. Трудозатраты. Сервисные сборы (ч/мин) | SERVICE_CHARGES |
| Клиенту. Стоимость работ (на единицу) | PRICE_OUT |
| Клиенту. Стоимость работ (всего) | AMNT_OUT |
| Клиенту. Стоимость работ и готовой продукции | AMNT_OUT_PRODUCTS |
| К Фин. (У.Е.) | K_FIN |
| Дата рассчета ТЗ | DATE_CALC |
| Фактичекая дата готовности к выполнению | DATE_READY |
| Фактическая дата выполнения работы | DATE_FACT_DONE |
| Фактический срок выполнения работы (дн.) | FACT_GO_TIME |
| Фактическая себестоимость. Трудозатраты (ч/мин) | FACT_MAN_HOURS |
| Размеры | ORDER_PRODUCT-REF-PSIZE |
| Количественные коэффициенты | ORDER_PRODUCT-REF-COUNT_COEF |
| Тип изделия (отобр.) | V_TYPE_PRODUCT |
| Название проекта (отобр.) | V_OBJECTDESCR |
| Наименование работы (отобр.) | V_WORKNAME |
| Наименование изделия (отобр.) | V_PROD_NAME |
| Высота изделия | V_HEIGHT |
| Ширина изделия | V_LENGTH |
| Кол-во изделий | V_PROD_COUNT |
| Клиент-менеджер (отобр) | V_EMPL |
| Клиент | V_CLIENT |
| Аналог выполненой работы | ORDER_PRODUCT-REF-ORDER_PRODUCT |
| Выпускаемый полуфабрикат | ORDER_PRODUCT-REF-NOM_M |
| Изделия | ORDER_PRODUCT-REF-PRODUCTION |

- Наряд на производство

| Название | Системное наименование |
| --- | --- |
| Дата формирования | DATE_FORM |
| Ответственный менеджер | WORK_ORDER-REF-EMPLOYEE |
| Техническое задание | WORK_ORDER-REF-ORDER_PRODUCT |
| Производственные операции | WORK_ORDER-REF-PROD_OPERATION |
| Дата начала выполнения | DATE_START |
| Дата окончания выполнения | DATE_END |
| Дата начала выполнения план | DATE_START_FACT |
| Дата окончания выполнения факт | DATE_END_FACT |

- Производственная операция

| Название | Системное наименование |
| --- | --- |
| Порядковый номер (по исполнению) | ORDER_NUM |
| Процесс | PROD_OPERATION-REF-PROD_PROCESS |
| Количественный коэффициент | PROD_OPERATION-REF-COUNT_COEF |
| Кол-во в единицах измерения | COUNT_EDIZM |
| Единица измерения расчета времени | EDIZM |
| Вспомогательное время на все изд. (мин.) | PREPARE_TIME |
| Основное время на единицу (мин.) | SPEED_ED |
| Кол-во единиц | COUNT_ED |
| Общее время выполнения операции (час.) | TOTAL_TIME |
| Финансовый множитель | PROD_OPERATION-REF-FIN_MULTIPLIER |
| Стоимость операции | SUM_OPER |
| Участие в расчете | IS_CALC |
| Персонал | PROD_OPERATION-REF-EMPLOYEE |
| Рабочий центр | PROD_OPERATION-REF-RC |
| Планирование производства | PROD_OPERATION-REF-PLAN_OPER |
| Оснастка | EQUIPMENT |
| Примечание | COMMENT |
| График производства | PROD_OPERATION-REF-WORK_SHEDULE |
| В производимой работе | PROD_OPERATION-BREF-ORDER_PRODUCT |
| Последующие операции | PROD_OPERATION-REF-PROD_OPERATION |
| Предыдущие операции | PROD_OPERATION-BREF-PROD_OPERATION |
| Единица измерения расчета времени из процесса | V_EDIZM |
| Дата готовности к производству | DATE_READY |

Перечень алгоритмов

Функциональность:

- Синхронизация статусов ИО процесса

- Привязка ответственного сотрудника к работе при сканировании штрих-кодов сотрудника и заказ-наряда;

- При сканировании штрих-кода заказ-наряда и штрих-кода «Начало», фиксировать время начала работы и начинать отсчет времени исполнения.

- При сканировании штрих-кода заказ-наряда и штрих-кода «Пауза», приостанавливать отсчет времени исполнения работы.

- При сканировании штрих-кода заказ-наряда и штрих-кода «Начало» выдавать предупреждение, если у рабочего есть другой незавершенный заказ-наряд. При повторном сканировании  штрих-кода «Начало» приостанавливать отсчет времени по предыдущему заказ-наряду, фиксировать начало выполнения нового заказ-наряда и начинать отсчет времени исполнения по новому заказ-наряду.

- При сканировании штрих-кода заказ-наряда и штрих-кода «Конец» переводить наряд в статус «к проверке», фиксировать время окончания работы и время выполнения работы.

- Формирование единого календаря, где можно отследить выполнение работ.

Сообщения:

| ИО | Переход на статус | Получатель | Текст |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗК | К закупке и производству | Директор по производству | Выберете производственную площадку и проставьте крайнюю дату по каждой ИО «Материалы и работы». |
| Материалы и работы | В работу | Начальник производства | Создайте перечень ПО и наряды. Назначьте рабочие центры и сотрудников |
| Наряд на производство | Ожидание | Начальник производства | Работа по наряду № приостановлена |
| Наряд на производство | К проверке | Начальник производства | Работы по наряду № выполнены. Проверьте их. |
| ЗК | Работа выполнена | Ответственный менеджер | Все производственные работы по ЗК № выполнены. |

Экраны и формы

Наряд на производство: