## Перечень этапов
Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Затраты
Этап 1. Проектирование БД и интерфейсов | 10 дней | Пн 18.11.19 | Пт 29.11.19 | 128 000,00р.
Этап 2. Производственное планирование | 16 дней | Пн 02.12.19 | Пн 23.12.19 | 262 800,00р.
Этап 3. Внедрение производстенного планирования | 8 дней | Чт 19.12.19 | Пн 30.12.19 | 36 000,00р.
Этап 4. Учет фактов на производстве | 15 дней | Вт 31.12.19 | Пн 20.01.20 | 181 600,00р.
Этап 5. Внедрение Учета фактов на производстве | 7 дней | Пт 17.01.20 | Пн 27.01.20 | 28 000,00р.
Этап 6. Выгрузка документов в 1С | 6 дней | Вт 28.01.20 | Вт 04.02.20 | 35 200,00р.

## Детальный план-график
Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Затраты
Этап 1. Проектирование БД и интерфейсов | 10 дней | Пн 18.11.19 | Пт 29.11.19 | 128 000,00р.
Установка сервисов CARABI и БД Asterion | 1 день | Пн 18.11.19 | Пн 18.11.19 | 6 400,00р.
Настройка архитектуры и модификация архитектуры БД | 5 дней | Вт 19.11.19 | Пн 25.11.19 | 32 000,00р.
Экран1. VUE.JS диаграммма ганта изделия. Проектирование и согласование | 5 дней | Пн 18.11.19 | Пт 22.11.19 | 32 000,00р.
Экран2. VUE.JS таймлайн Производственного расписания. Проектирование и согласование | 5 дней | Пн 25.11.19 | Пт 29.11.19 | 32 000,00р.
Доработка алгоритма расстановки расписания и объединения работ. Согласование | 4 дней | Пн 18.11.19 | Чт 21.11.19 | 25 600,00р.
Этап 2. Производственное планирование | 16 дней | Пн 02.12.19 | Пн 23.12.19 | 262 800,00р. | 131400
Инициализация продукта | 6 дней | Пн 02.12.19 | Пн 09.12.19 | 38 400,00р.
Настройка и загрузка номенклатурного справочника материалов | 3 дней | Пн 02.12.19 | Ср 04.12.19 | 19 200,00р.
Наполнение производственных справочников - Операции, Рабочие центры, список типовых работ | 3 дней | Чт 05.12.19 | Пн 09.12.19 | 19 200,00р.
БП. База продукции и комплектаций | 8 дней | Пн 02.12.19 | Ср 11.12.19 | 46 400,00р.
Создание справочника продукции и Справочника комплектаций | 2 дней | Пн 02.12.19 | Вт 03.12.19 | 12 800,00р.
Функциональность создания комплектации изделия | 3 дней | Ср 04.12.19 | Пт 06.12.19 | 16 800,00р.
Функциональность Загрузка спецификации изделия | 2 дней | Пн 09.12.19 | Вт 10.12.19 | 11 200,00р.
Функциональность поддержки версий комплектации, лист изменений | 1 день | Ср 11.12.19 | Ср 11.12.19 | 5 600,00р.
БП Формирование заказа на производство. Констркутор | 2,5 дней | Пн 02.12.19 | Ср 04.12.19 | 14 000,00р.
Функциональность создания Заказа на производство. Предварительный расчет времени | 1 день | Пн 02.12.19 | Пн 02.12.19 | 5 600,00р.
Функциональность Загрузка заказа из EXCEL 1c | 1 день | Вт 03.12.19 | Вт 03.12.19 | 5 600,00р.
Функциональность создания и сохранения новой комплектации | 0,5 дней | Ср 04.12.19 | Ср 04.12.19 | 2 800,00р.
БП Формирование заказа на производство. Технолог | 10 дней | Вт 03.12.19 | Пн 16.12.19 | 62 400,00р.
Функциональность формирования перечня производственных работ | 1 день | Вт 03.12.19 | Вт 03.12.19 | 6 400,00р.
Переработка алгоритма расстановки работ по рабочим центрам | 2 дней | Ср 04.12.19 | Чт 05.12.19 | 11 200,00р.
Разработка диаграммы ганта работ по изделиям | 7 дней | Пт 06.12.19 | Пн 16.12.19 | 44 800,00р.
БП. Производственное планирование | 15 дней | Вт 03.12.19 | Пн 23.12.19 | 101 600,00р.
Функциональность формирования производственных нарядов | 1 день | Вт 17.12.19 | Вт 17.12.19 | 5 600,00р.
Доработка программы производственного планирования работ по рабочим центрам | 4 дней | Ср 18.12.19 | Пн 23.12.19 | 22 400,00р.
Разработка интерфейса производственного расписания | 8 дней | Вт 03.12.19 | Чт 12.12.19 | 51 200,00р.
Функциональность регистрации факта выполнения на производственном расписании | 2 дней | Пт 13.12.19 | Пн 16.12.19 | 11 200,00р.
Функциональность пересчета производственного расписания по факту и корректировка временных норм | 2 дней | Вт 17.12.19 | Ср 18.12.19 | 11 200,00р.
Этап 3. Внедрение производстенного планирования | 8 дней | Чт 19.12.19 | Пн 30.12.19 | 36 000,00р.
Подготовка и наполнение орг. структуры и загрузка сотрудников. Создание пользователей | 1 день | Вт 24.12.19 | Вт 24.12.19 | 4 000,00р.
Подготовка и загрузка производственных заказов из 1С | 5 дней | Чт 19.12.19 | Ср 25.12.19 | 20 000,00р.
Проведение презентации по процессам и исправление замечаний | 2 дней | Чт 26.12.19 | Пт 27.12.19 | 8 000,00р.
Обучение ключевых пользователей, тестовая экплуатация | 1 день | Пн 30.12.19 | Пн 30.12.19 | 4 000,00р.
Этап 4. Учет фактов на производстве | 15 дней | Вт 31.12.19 | Пн 20.01.20 | 181 600,00р.
Экран3. VUE.JS Экран регистрации выполнения работ на рабочем центре. Проектирование и согласование | 5 дней | Вт 31.12.19 | Пн 06.01.20 | 32 000,00р.
Экран производственнных нарядов на РЦ | 12 дней | Вт 31.12.19 | Ср 15.01.20 | 56 000,00р.
Функциональность Мониторинг и контроль выполнения субподряда | 1 день | Вт 31.12.19 | Вт 31.12.19 | 5 600,00р.
Функциональность разделения наряда по факту выполнения | 1 день | Ср 01.01.20 | Ср 01.01.20 | 5 600,00р.
Разработка интерфейса Регистрация факта выполнения работ на РЦ | 7 дней | Вт 07.01.20 | Ср 15.01.20 | 44 800,00р.
Разработка считывателя с магнитных карт | 12 дней | Вт 31.12.19 | Ср 15.01.20 | 76 800,00р.
Разработка контроллера для передачи данных со считывается | 10 дней | Вт 31.12.19 | Пн 13.01.20 | 64 000,00р.
Подключение контроллера к считывателю и тестирование передачи | 1 день | Вт 14.01.20 | Вт 14.01.20 | 6 400,00р.
Интеграция с Экраном производственных нарядов | 1 день | Ср 15.01.20 | Ср 15.01.20 | 6 400,00р.
Корректировка складских остатков по факту выполнения | 3 дней | Чт 16.01.20 | Пн 20.01.20 | 16 800,00р.
Функциональность постановки выполненных изделий на склад | 1 день | Чт 16.01.20 | Чт 16.01.20 | 5 600,00р.
Функциональность списания материлов со склада | 2 дней | Пт 17.01.20 | Пн 20.01.20 | 11 200,00р.
Этап 5. Внедрение Учета фактов на производстве | 7 дней | Пт 17.01.20 | Пн 27.01.20 | 28 000,00р.
Настройка работы складов материалов и ГП | 1 день | Пт 17.01.20 | Пт 17.01.20 | 4 000,00р.
Подготовка и наполненение складких остатков | 2 дней | Пн 20.01.20 | Вт 21.01.20 | 8 000,00р.
Настройка инвентаризаций по складам | 2 дней | Ср 22.01.20 | Чт 23.01.20 | 8 000,00р.
Проведение презентации по процессам и исправление замечаний | 1 день | Пт 24.01.20 | Пт 24.01.20 | 4 000,00р.
Обучение ключевых пользователей, тестовая экплуатация | 1 день | Пн 27.01.20 | Пн 27.01.20 | 4 000,00р.
Этап 6. Выгрузка документов в 1С | 6 дней | Вт 28.01.20 | Вт 04.02.20 | 35 200,00р.
Создание и согласование ТЗ с разработчиком 1С и бухгалтерией | 2 дней | Вт 28.01.20 | Ср 29.01.20 | 12 800,00р.
Изменение и доработка алгоритмов выгрузки документов в 1С | 4 дней | Чт 30.01.20 | Вт 04.02.20 | 22 400,00р.
Экран планирования
Логистика
1 С выугрузка