## Перечень этапов
Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Затраты
Внедрение автоматизированной информационной системы «Астерион» | 22 дней | Вт 24.03.20 | Ср 22.04.20 | 218 000,00р.
БП. Производственное планирование. Доработка и внедрение | 6 дней | Вт 24.03.20 | Вт 31.03.20 | 76 800,00р.
Экран производственнных нарядов на РЦ | 11 дней | Пт 27.03.20 | Пт 10.04.20 | 60 800,00р.
Разработка считывателя с магнитных карт | 1 день | Вт 07.04.20 | Вт 07.04.20 | 3 200,00р.
Корректировка складских остатков по факту выполнения | 3 дней | Вт 07.04.20 | Чт 09.04.20 | 16 800,00р.
Этап 5. Внедрение Учета фактов на производстве | 3 дней | Пт 10.04.20 | Вт 14.04.20 | 12 000,00р.
Этап. Закупка | 4 дней | Ср 08.04.20 | Пн 13.04.20 | 28 000,00р.
Общее тестирование, документирование и запуск | 7 дней | Вт 14.04.20 | Ср 22.04.20 | 20 400,00р.

## Детальный план-график
Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Предшественники | Затраты
Внедрение автоматизированной информационной системы «Астерион» | 22 дней | Вт 24.03.20 | Ср 22.04.20 |  | 218 000,00р.
БП. Производственное планирование. Доработка и внедрение | 6 дней | Вт 24.03.20 | Вт 31.03.20 |  | 76 800,00р.
Функциональность создания комплектации от заказа | 1 день | Вт 24.03.20 | Вт 24.03.20 |  | 5 600,00р.
Функциональность регистрации факта выполнения на производственном расписании | 2 дней | Ср 25.03.20 | Чт 26.03.20 | 3 | 11 200,00р.
Функциональность пересчета производственного расписания по факту и корректировка временных норм | 2 дней | Ср 25.03.20 | Чт 26.03.20 | 3 | 11 200,00р.
График производства по заказам | 2 дней | Ср 25.03.20 | Чт 26.03.20 | 3 | 12 800,00р.
График производства по исполнителям | 3 дней | Ср 25.03.20 | Пт 27.03.20 | 3 | 19 200,00р.
Проведение презентации по процессам и исправление замечаний | 2 дней | Пт 27.03.20 | Пн 30.03.20 | 5 | 12 800,00р.
Обучение ключевых пользователей, тестовая экплуатация | 1 день | Вт 31.03.20 | Вт 31.03.20 | 8 | 4 000,00р.
Экран производственнных нарядов на РЦ | 11 дней | Пт 27.03.20 | Пт 10.04.20 |  | 60 800,00р.
Разработка интерфейса Регистрация факта выполнения работ на РЦ | 7 дней | Пт 27.03.20 | Пн 06.04.20 | 4 | 44 800,00р.
Разработка функционала для ввода и печати контрольных листов | 4 дней | Вт 07.04.20 | Пт 10.04.20 | 11 | 16 000,00р.
Разработка считывателя с магнитных карт | 1 день | Вт 07.04.20 | Вт 07.04.20 |  | 3 200,00р.
Интеграция с Экраном производственных нарядов | 1 день | Вт 07.04.20 | Вт 07.04.20 | 11 | 3 200,00р.
Корректировка складских остатков по факту выполнения | 3 дней | Вт 07.04.20 | Чт 09.04.20 |  | 16 800,00р.
Функциональность постановки выполненных изделий на склад | 1 день | Вт 07.04.20 | Вт 07.04.20 | 11 | 5 600,00р.
Функциональность списания материлов со склада | 2 дней | Ср 08.04.20 | Чт 09.04.20 | 16 | 11 200,00р.
Этап 5. Внедрение Учета фактов на производстве | 3 дней | Пт 10.04.20 | Вт 14.04.20 |  | 12 000,00р.
Настройка работы складов материалов и ГП | 1 день | Пт 10.04.20 | Пт 10.04.20 | 17 | 4 000,00р.
Настройка инвентаризаций по складам | 2 дней | Пн 13.04.20 | Вт 14.04.20 | 19 | 8 000,00р.
Этап. Закупка | 4 дней | Ср 08.04.20 | Пн 13.04.20 |  | 28 000,00р.
Подключение функциональности Заявка на пополнение склада | 1 день | Ср 08.04.20 | Ср 08.04.20 | 14 | 5 600,00р.
Формирование производственного заказа по Заявке на пополнение | 2 дней | Чт 09.04.20 | Пт 10.04.20 | 22 | 11 200,00р.
Формирование Заказа поставщикам по заявка на пополнение и потребностям в заказе | 1 день | Пн 13.04.20 | Пн 13.04.20 | 23 | 5 600,00р.
Формирование проходных накладных | 1 день | Пн 13.04.20 | Пн 13.04.20 | 23 | 5 600,00р.
Общее тестирование, документирование и запуск | 7 дней | Вт 14.04.20 | Ср 22.04.20 |  | 20 400,00р.
Проведение презентации по процессам и исправление замечаний | 1 день | Вт 14.04.20 | Вт 14.04.20 | 25 | 6 400,00р.
Обучение ключевых пользователей, тестовая экплуатация | 1 день | Ср 15.04.20 | Ср 15.04.20 | 27 | 4 000,00р.
Документирование системы | 5 дней | Чт 16.04.20 | Ср 22.04.20 | 28 | 10 000,00р.