## Лист1
№ | Задачи | Описание работ в составе задачи | срок | ответственный | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 1900-01-02 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30
1 | План задач |  | 2020-07-30 | Лучихин
2 | Правила формирования ключей | Описание и корректировка существующих типов ключей: предварительно - 1 - ключ для изделия типа миксер, включая изделия на базе изделия миксер - комплекты, установочные каркасы и т.п.) , 2 - ключ для изделия типа насос, включая изделия на базе вертикальных насосов (АП и др), единый или нескольких видов для горизонтальных, вертикальных и мембранных, импортных и т.д. 3 - ключ для комплектов деталей, включая стандартизированные комплекты ЗИП, единообразный для импортных, покупных и деталей собственного изготовления. 4 - Ключ для опций поставляемых отдельно., 5 - ключ для деталей и узлов собственного изготовления. Включить в ключи изделий поле рекламации. То есть сформировать комплект инвариантов аббревиатуры продукции типа "ключ", охватывающий всю номенклатуру изделий учитываемых программой, и описать правила их формирования. После согласования и утверждения, запустить процессы: 1 - уточнения аббревиатуры в 1С, для однозначной идентификации в процессе автоматической загрузки, 2 - корректировку существующих документов в программе Караби использующих идентификацию по ключу, 3 - создание полной версии документов на изделия собственного изготовления в соотвествием с правилами формирования ключей. | 2020-08-06 | Лучихин
|  | Создать корректируемый файл с правилами формирования типов используемых ключей , с сохранением истории изменений и дополнений типов ключей с листом изменений. | 2020-08-07 | Караби
|  | уточнения аббревиатуры в 1С, для однозначной идентификации в процессе автоматической загрузки | 2020-08-14 | Липень
|  | корректировка существующих документов в программе Караби использующих идентификацию по ключу (Исправление созданных комплектаций в соответсвии с новыми праваилами формирования ключей) | 2020-08-21 | Борисенко
|  | Перемещение существующих заказов с комплектациями в архив, так что бы они не могли автоматически подхватываться по тому или иному принципу синхронизации. | 2020-08-24 | Караби
|  | Настройка программы Караби на точную синхронизацию изделий с алгоритмами обработки, определяемыми позициями ключей. (Связи с алгоритмами описывают правила формирования ключа) | 2020-08-24 | Караби
3 | Создание организованной структуры чертежей на изделия МИКС | Реорганизация размещения чертежй в папке конструктор, с систематизацией в соотвествии с правилами формирования ключа изделия. Вынесение всех устаревших чертежей в архив, и всех одноразовых (по единичному заказу) в отдельные папки с соотвествующей маркировкой. | 2020-08-14 | Борисенко
|  | Создание полной номенклатуры загруженных комплектаций миксеров в программу Караби, верифицированных как стандартные изделия. | 2020-08-28 | Борисенко
4 | Организация чертежей на стандартные насосы. | Реорганизация насосов еще не выполненная (М24,МЛТ15, Астра 301, АП15, АП40, АП190, АП197), дополнение чертежей насосов с выполненной реорганизацией, полным набором чертежей стандартных типоразхмеров) | 4 недели раб времени. 28.08 | Юля
|  | Проверка чертежей | 2020-09-02 | Лучихин
|  | Внесение изменений по результатам проверки | 2020-09-09 | Юля
5 | создание полной версии документов на полуфабрикаты собственного изготовления в соотвествием с правилами формирования ключей. | Согласование и внесение информации о стандартных деталях и узлах собственного изготовления в номенклатуру размещенную в программе караби, в соотвествии с правилами формирования ключей изделий, и данными по нескончаемому запасу для стороннего и собственного пополнения | 09.09.2020 ( по объему 5 р.д) | Лучихин
|  | Создание регламента работ в части: редактирование классификатора и параметров", "редактирование номенклатурной базы | 2020-08-06 | Караби
|  | Создание и корректировка комплектаций (технологий изготовления) на всю номенклатуру деталй собственного изготовления. | 09.09.2020 ( по объему 10 р.д) | Лучихин
|  | Создание и корректировка перечня работ и технологий (маршрутов) изготовления узлов на всю номенклатуру деталй собственного изготовления. | 09.09.2020 ( по объему 10 р.д) | Лучихин
6 | Запуск системы автоматического поддержания складских позиций, для изделий участка стеклопластика | Заполнение позиций номенклатуры стандартных изделий стеклопластикового участка, в том числе, подлежащих поддержанию нескончаемого запаса | 2020-08-21 | Чечкин
|  | утверждение и внесение в программу параметров нескончаемого запаса по изделиям (мин и партия) | 2020-08-21 | Чечкин
|  | Посещение Караби | 3-7 авг. | Чечкин
|  | снятие и внесение данных незавершенного производства по деталям участка стеклопластика. | 2020-08-21 | Чечкин
|  | Доорганизация и маркировка мест размещения всей номенклатуры изделий стеклопластикового участка, имеющих статус поддержания запаса на складе | 2020-08-21 | Данько
|  | Создание в программе отдельной вкладки для заказов участка стеклопластика. | 2020-08-21 | Караби
|  | Тестирование работы системы пополнения склада по участку стеклопластика | 2020-08-21 | Чечкин
7 | Запуск системы автоматического поддержания складских позиций, для изделий механообработки | Снятие НЗП по деталям и узлам собственного производства | 2020-08-14 | Данько
|  | Настройка параметров пополнения. Согласование закупка и производство. | 2020-08-14 | Караби
|  | внечение данных НЗП в программу Караби | 2020-08-17 | Данько
|  | Тестирование процесса формирования заказов на собственное производство. | 2020-08-21 | Лучихин
|  | Тестирование процесса формирования заказов на стороннее изготовление | 2020-08-21 | Данько
|  | Организация мест хранения деталей и узлов поддерживаемого запаса на складе | 2020-08-28 | Данько
8 | Снабжение | Приемка товаров от поставщиков | Сроки согласовать с Караби. До октября должен работать Данько. Потом смогу подключиться я (Лучихин) | Данько
|  | Составление регламента проведения инвентаризации |  | Данько
|  | внедрение инвентаризации |  | Данько
|  | Снабжение п. 8-15 плана внедрения от Караби |  | Данько
9 | Алгоритм ручного управления нарядами на работу | Формирование структуры общих принципов управления нарядами на работу | 2020-09-18 | Лучихин
|  | Согласование сформированной структуры (алгоритма) | 2020-09-22 | Караби
|  | Программное исполнение согласованного алгоритма формирования нарядов (индивидуальных заданий на планшетах) | 2020-09-25 | Караби
|  | Обеспечение всех сотрудников планшетами | 2020-09-25 | Данько
|  | Настройка системы РЦ,типов РЦ и рабочих специальностей в соотвествии с согласованным алгоритмом | 2020-09-25 | Лучихин
|  | Тестирование системы с проверкой нарядов, графиков и отчетов | 2020-10-06 | Лучихин
|  | Корректировка системы с учетом результатов тестирования | 2020-10-09 | Лучихин
|  | Доработка документации по производству и снабжению | 2020-10-16 | Караби
10 | Подключение системы инцендентов и задач | Подключение | 2020-09-25 | Караби
|  | Общее тестирование, обработка инцендентов. Постановка задач по проектам, подключениеи системы доработок | 2020-10-16 | Караби
11 | Алгоритм автоматического формирования заданий для конструкторского и технологического подразделений | Создание регламента работ сотрудников в системе в части "работа конструктора" и "работа технолога" | 2020-10-09 | Караби
|  | Разработка редактируемого алгоритма автоматического формирования заданий и планов. | 2020-10-16 | Лучихин
|  | Согласование алгоритма | 2020-10-16 | Борисенко
|  | Согласование алгоритма | 2020-10-19 | Караби
|  | Программное исполнение согласованного алгоритма | 2020-10-20 | Караби
|  | Тестирование системы автоматического формирования заданий и планов конструкторского отдела | 2020-10-23 | Борисенко
|  | Тестирование системы автоматического формирования заданий и планов технологического отдела | 2020-10-23 | Лучихин