Техническое задание по доработке “Частичное выполнение Заказа на производство”

- План-график и расчеты

| Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Этап. Изменения в БП движения Заказа | 6 дней | Чт 19.05.22 | Чт 26.05.22 | 20000 |
| Актуализация комплектаций | 1 день | Вт 24.05.22 | Вт 24.05.22 |  |
| Автоприостановка операций по окончанию смены | 2 дней | Ср 25.05.22 | Чт 26.05.22 |  |
| Не показывать некоторые работы в планшете | 2 дней | Чт 19.05.22 | Пт 20.05.22 |  |
| 2 Этап. Фиксация ресурсов | 5 дней | Пн 23.05.22 | Пт 27.05.22 | 21000 |
| Фиксация работы по РЦ | 2 дней | Пн 23.05.22 | Вт 24.05.22 |  |
| Расчет плана производства с учетом зафиксированного РЦ | 3 дней | Ср 25.05.22 | Пт 27.05.22 |  |
| 3 этап. Учет на складе выполненных работ | 25 дней | Пн 30.05.22 | Пт 01.07.22 | 54000 |
| Формировать остаток и резерв полуфабриката после выполнения операции | 2 дней | Пн 30.05.22 | Вт 31.05.22 |  |
| Списывание полуфабрикатов и расходных материалов после выполнения операций | 2 дней | Ср 01.06.22 | Чт 02.06.22 |  |
| Создание документа при внесении брака | 2 дней | Пт 03.06.22 | Пн 06.06.22 |  |
| Формирование дополнительных работ при браке | 4 дней | Вт 07.06.22 | Пт 10.06.22 |  |
| 4 этап. Учет и планирование после выполнения работ | 7 дней | Пн 13.06.22 | Вт 21.06.22 | 36000 |
| Частичное закрытие операции | 3 дней | Пн 13.06.22 | Ср 15.06.22 |  |
| Расстановка работ с учетом оставшегося количества | 2 дней | Чт 16.06.22 | Пт 17.06.22 |  |
| Изменения отображения работ на планшете | 2 дней | Пн 20.06.22 | Вт 21.06.22 |  |
| 5 этап. Испытание и документы ОТК | 2 дней | Ср 22.06.22 | Чт 23.06.22 | 12000 |
| Возврат из испытания на доработку | 2 дней | Ср 22.06.22 | Чт 23.06.22 |  |
| 6 этап. Изменения в нарядах исполнителей | 2 дней | Пт 24.06.22 | Пн 27.06.22 | 12000 |
| Ограничение работ по табелю сотрудника | 2 дней | Пт 24.06.22 | Пн 27.06.22 |  |
| Совмещать работы по дате клиентские и внутренние заказы по изделиям | 4 дней | Вт 28.06.22 | Пт 01.07.22 | 18000 |
| Поиск изделий по внутренним заказам и работы внутреннего заказа совмещать с клиентскими | 4 дней | Вт 28.06.22 | Пт 01.07.22 |  |

- Детализация по работам

1 Этап. Изменения в БП движения Заказа

Актуализация комплектаций

- Переводить Комплектацию изделий в статус Актуализировано при переводе Заказа в статус производство с обновлением параметров номенклатуры из текущего заказа

- Периодически удалять номенклатуру без заказов и комплектаций для папки Готовая продукция (мусор)

- Не прикреплять комплектацию изделия, если найдено> 1 комплектации по 1С ключу

Трудозатраты: 4ч.

Стоимость: 6 000

Автоприостановка операций по окончанию смены

- При завершении смены все работы в статусе В работе переводятся в приостановлен, формировать рапортичку с текущим исполнителем и причиной (окончание смены), работа становится зафиксированной на том же РЦ, с возможностью пересчета даты и исполнителя с учетом графика работы

Трудозатраты: 4ч

Стоимость: 6 000

Не показывать некоторые работы в планшете

- Добавить в справочник РЦ(согласовать) отражение на планшете. При наличии такой работы и завершении последующей переводить эту работу в выполнено

Трудозатраты: 3ч

Стоимость: 4 000

Итого по этапу: 20 000

2 этап. Фиксация ресурсов

Фиксация работы по РЦ

- Реализовать возможность фиксировать только РЦ за операцией. Индивидуальная фиксация работы для РЦ.

Трудозатраты: 6 ч.

Стоимость: 9 000

Расчет плана производства с учетом зафиксированного РЦ

- Учет фиксации РЦ при подборе исполнителей и даты запуска

Трудозатраты: 8 ч.

Стоимость: 12 000

Итого по этапу: 21 000

3 этап. Учет на складе выполненных работ

Формировать остаток и резерв полуфабриката после выполнения операции

- Формировать Резерв и остаток с Изделием при нескольких работах. Учитывать каждую работу, только в остатке писать признак (готовое изделие/полуфабрикат – работа токарная)

- Отражать на складе изделия (клиентские и внутренние). Добавить признак

Трудозатраты: 6ч.

Стоимость: 9 000

Списывание полуфабрикатов и расходных материалов после выполнения операций

- Учет брака при завершении Заказа. При выполнении работы указывается фактическое выполнение + кол-во брак и формируется складской остаток для выполненной операции. При выполнении операции списывается предыдущий полуфабрикат и с расходные материалы (которые резервируются на первую операцию). Изменения в планшете, ввод кол-во брак

Трудозатраты: 8ч.

Стоимость: 12 000

Создание документа при внесении брака

- При указании кол-во брак формируется новый документ Брак (см. ниже)

Брак (Заказ, Работа, Вид брака, Описание, статус (проведен)), кол-во, номенклатура, ссылка остаток

- Список браков отдельной таблицей для контроля

Трудозатраты: 6ч

Стоимость: 9 000

Формирование дополнительных работ при браке

- При формировании брака формируются дополнительные работы на недостающее кол-во (все предыдущие операции до первой операции)

- Для внутренних заказов, при внесении количества в графу брак, ставить или не ставить признак – формирование доп. работ на количество брака (сохранение количества к изготовлению без учета брака), или нет (тогда просто списание материала, без поступления указанного количества на склад, и со снижением планового количества к изготовлению на количество указанного брака (израсходованные заготовки или полуфабрикаты)) Для клиентских этот признак может быть просто заблокирован и восполнение брака предполагается всегда.

- Не отображать дополнительные работы в ганте заказа и при создании технологии

- На остатках добавить процедуру, формировать документ Брак, списывать со склада

Трудозатраты: 16ч.

Стоимость: 24 000

Итого по этапу: 54 000

4 этап. Учет и планирование после выполнения работ

Частичное закрытие операции

- Обеспечить возможность произвольного закрытия количества, когда при меньшем значении, работа сохраняется с остатком, а при большем, на складе появляется не зарезервированное на этот заказ количество и может быть при пересчете зарезервировано на другой (Если введено больше или равно плановому числу, работа закрывается. Если введено меньше – работа сохраняется с оставшимся количеством для выполнения, выполненные детали регистрируются на складе, выполненные работы в рапортичке исполнителя)

- Возможность точно так же, частично закрывать работы в песочнице. С тем же результатом: попадания установленного количества на склад и сохранения оставшегося количества в работе.

пересчет работ с изменившимся (оставшимся) количеством

- Оставшуюся работу можно аннулировать вручную (например, недоделана 1 деталь из 20, и возвращаться к ней нецелесообразно. На складе зафиксировано фактическое количество, а работу можно просто удалить вручную, до момента появления нового заказа на партию на пополнение)

Трудозатраты: 10ч.

Стоимость: 15 000

Расстановка работ с учетом оставшегося количества

- Автоматическое планирование работ (По РЦ, дате и исполнителю) производить с учетом оставшегося кол-ва (с учетом задержки занятости РЦ или задержки без занятости рабочего центра)

Трудозатраты: 6ч.

Стоимость: 9 000

Изменения отображения работ на планшете

- На планшете отображать только кол-во, оставшееся для выполнения.

- При выполнении работы всегда выводить кол-во сделано и кол-во брак.

- Добавить сообщение исполнителю “Ещё не закрыты работы (Номер заказа, 1С, наименование изделия)” при нажатии кнопки В работу.

- Отключить автоматическое обновление списка работ исполнителя. Добавить процедуру – обновить планшеты.

- Отобразить список инцидентов с планшета, проверить уведомления менеджеры

- На испытание показывать только те документы, которые готовы к испытанию

Трудозатраты: 8ч.

Стоимость: 12 000

Итого по этапу: 36 000

5 этап. Испытание и документы ОТК

Возврат из испытания на доработку

- При возврате изделия из заказа, не прошедшего тестовые испытания, исполнителю, связанному с последней работой по технологии изготовления перед испытаниями, назначается специальная работа, планируемая ему в сменном задании. После ее закрытия, изделие с фиксации факта повторности, поступает вновь на испытания. Создавать новую работу Наименование: “Исправление замечаний” и передать ее Исполнителю и РЦ, Процесс, взятый из предыдущей до ОТК работы (и назначать ее по РЦ и исполнителю последней по технологическому процессу на изделие, работы перед испытаниями).

- С фиксацией этой работы по Исполнителю (кол-во = 1) и связанной с Документом ОТК. Сохранять связь работы с документом ОТК, созданным на изделие в первый раз

- Не отображать в Ганте заказа и не копировать в технологии

- Блокировать перевод заказа в статус закрыт, без выполнения работы «проведение испытаний».

Трудозатраты: 8ч.

Стоимость: 12 000

Итого по этапу: 12 000

6 этап.  Изменения в нарядах исполнителей

Ограничение работ по табелю сотрудника

- Формирование экрана планирования работ без корректировки текущих работ до утверждения

- Сократить формирование табеля рабочего времени до 30 календарных дней (вывести параметр)

- Не размещать на дату работу на РЦ без исполнителя (до 30 дней). После 30 дней (когда у исполнителей нет табелей) работы распределять только по РЦ по датам.

- Дополнить список работ по нарядом индикаторами состояния работы (Приступил к работе, приостановка, завершение с кол-вом из рапортичек) для отдельной таблицы мониторинга, кол-во выполнено, кол-во брак, текущий исполнитель

- Добавить в список работ наряда (в работу) номер 1С и Срок сдачи заказа

- Добавить в Исполнителя (Отражать работы на кол-во дней для наряда). Переводить работы исполнителя в наряд с учетом этого кол-ва дней

Трудозатраты: 8ч

Стоимость: 12 000

Итого по этапу: 12 000

6 этап. Оптимизация расстановки внутренних и клиентских заказов

- Совмещать работы по дате клиентский заказа и внутренних заказов (По дате, РЦ, Исполнителя). Производить поиск изделий во внутренним заказам и работы внутреннего заказа совмещать с клиентскими.

Проектирование алгоритма, согласование. Исполнение

Трудозатраты: 12ч

Стоимость: 18 000

Итого по этапу: 18 000

- Алгоритм работы программы Караби в части организации производства (как должно быть и план тестирования)

1

Движение заказов по стадиям

- При поступлении заказа из 1С осуществляется поиск уже существующей номенклатурной позиции и связанной с ней, актуализированной технологом комплектации.

  - Наличие справочника номенклатуры уникального.

  - Наличие актуализированной комплектации к данной номенклатуре.

- Под номенклатурной позицией на продукцию понимается единый информационный модуль, состоящий из наименования 1С и ключа на изделие.

- При наличии нескольких номенклатурных позиций с одинаковым названием из 1С, никакая номенклатурная позиция с заказом автоматически не связывается.

- Независимо от наличия/отсутствия документов из п.1 -  заказ поступает со статусом конструкторская проработка для проверки актуальности прикрепившейся комплектации, или создания комплектации в случае ее отсутствия.

- В момент перевода заказа в производства, происходит:

- Создание не существующей номенклатурной позиции (название 1С плюс ключ), заполняемая автоматически из заказа.

- Проверка информации отражаемой в существующей (совпадающей по ключу и названию 1С) номенклатурной позиции, и в случае ее неполноты, заполняется из параметров, отражаемых в заказе, с этой номенклатурной позицией связанным. Ни дублирования, ни другого типа сохранения инвалидного варианта номенклатурной позиции с одним и тем же наименованием из 1С не происходит.

- С одной номенклатурной позицией (наименованием продукта из 1С плюс ключ) может существовать только одна актуализированная комплектация, доступная для автоматического связывания с поступающими заказами.

Изменения в программе (перечень задач):

    - Переводить Комплектацию изделий в статус Актуализировано при переводе Заказа в статус производство с обновлением параметров номенклатуры из текущего заказа

    - Периодически удалять номенклатуру без заказов и комплектаций для папки Готовая продукция (мусор)

    - Не прикреплять комплектацию изделия, если найдено> 1 комплектации по 1С ключу

2

Общие для сторонних и внутренних заказов

- При переводе оформленного заказа в производство, работы по заказу автоматически распределяются по исполнителям, РЦ и срокам сдачи заказов.

- Имеется возможность раздельной ручной фиксации исполнителя, РЦ и назначенной для работы даты.  Так что фиксация исполнителя и/или РЦ, не влияет на возможность автоматического пересчета по срокам сдачи.

- При пересчете не учитывается другие критерии кроме сроков сдачи заказа и статуса срочности.

- При пересчете ежедневно (или при ручном запуске процедуры), происходит анализ вновь поступивших заказов на общих основаниях с уже запущенными в работу.

- Для проверки поступления детали на склад, происходит проверка наличия работ по изготовлению этой детали. И при наличии таких работ, эти работы закрываются, а деталь резервируется на соответствующие заказы и разблокирует возможность дальнейших операций по заказам с их участием.

- При выполнении работы по изготовлению детали по заказу на продукцию, она фиксируется на складе и резервируется на заказ до момента его окончательной сдачи.

- При формировании работы по стороннему заказу, проверяется наличие работ на идентичные изделия по внутренним заказам на пополнение склада. В случае обнаружения, заказ на пополнение склада «привязывается» к заказу на деталь по стороннему заказу. Допустим в нем устанавливается та же дата на изготовление, которая автоматически рассчитана для детали по стороннему заказу.

- Совмещать работы по дате клиентский заказа и внутренних заказов (По дате, РЦ, Исполнителя). Производить поиск изделий во внутренним заказам

- Возможность раздельной фиксации исполнителя и РЦ, так что бы сохранялся автоматический пересчет по дате.

Изменения в программе (перечень задач):

- Фиксация для РЦ сейчас не реализована (в процессе реализации)

- Формировать Резерв и остаток с Изделием при нескольких работах. Учитывать каждую работу, только в остатке писать признак (готовое изделие/полуфабрикат – работа токарная)

- Отражать на складе изделия (клиентские и внутренние). Добавить признак

- Совмещать работы по дате клиентский заказа и внутренних заказов (По дате, РЦ, Исполнителя). Производить поиск изделий во внутренним заказам и работы внутреннего заказа совмещать с клиентскими.

3

Для полуфабрикатов (внутренних заказов)

- Для полуфабрикатов
При закрытии работы с планшета, исполнитель может устанавливать любое число фактически выполненного.

- - Для этого ручной ввод числа выполненных деталей, должен быть доступен и при планируемом количестве единица.

- - При закрытии больше, чем запланировано, работа получает статус выполнено, но на склад поступает фактическое количество закрытых деталей. Если это происходит в работе по стороннему заказу, то на заказ резервируется плановое количество, а излишек остается в свободном доступе на складе.

- - При закрытие меньше планового количества (окончание смены, брак) – фактически закрытое количество поступает на склад, но работа остается незавершенной, с оставшимся количеством по плану. И формируется рапортичка о выполнении фактического количества, связанных с РЦ и исполнителем.

- - Если деталь ушла в брак – материал на нее списывается, но работа остается незавершенной до выполнения планового количества или ручного закрытия работы без завершения.

- - детали отмеченные как брак фиксируются в отдельном окне на планшете и в отдельном документе по которому можно получить отчет за период. (или отдельный параметр в отчете по выполненным работам)

- - Незавершенная работа поступает в общее пространство пересчета и может быть переназначена другому исполнителю, на другой РЦ, если не стоит соответствующая фиксация, или отменена без выполнения вручную.

Изменения в программе (перечень задач):

- Учет брака при завершении Заказа. При выполнении работы указывается фактическое выполнение + кол-во брак и формируется складской остаток для выполненной операции. При выполнении операции списывается предыдущий полуфабрикат и с расходные материалы (которые резервируются на первую операцию).

- При указании кол-во брак формируется новый документ Брак (см. ниже)

Брак (Заказ, Работа, Вид брака, Описание, статус (проведен)), кол-во, номенклатура, ссылка остаток

- При формировании брака формируются дополнительные работы на недостающее кол-во (все предыдущие операции до первой операции)

- Для внутренних заказов, при внесении количества в графу брак, ставить или не ставить признак – формирование доп. работ на количество брака (сохранение количества к изготовлению без учета брака), или нет (тогда просто списание материала, без поступления указанного количества на склад, и со снижением планового количества к изготовлению на количество указанного брака (израсходованные заготовки или полуфабрикаты)) Для клиентских этот признак может быть просто заблокирован и восполнение брака предполагается всегда.

Не отображать дополнительные работы в ганте заказа и при создании технологии

- Список браков отдельной таблицей для контроля

- Обеспечить возможность произвольного закрытия количества, когда при меньшем значении, работа сохраняется с остатком, а при большем, на складе появляется не зарезервированное на этот заказ количество и может быть при пересчете зарезервировано на другой (Если введено больше или равно плановому числу, работа закрывается. Если введено меньше – работа сохраняется с оставшимся количеством для выполнения, выполненные детали регистрируются на складе, выполненные работы в рапортичке исполнителя)

- На остатках добавить процедуру, формировать документ Брак, списывать со склада

- Незавершенная работа. Не снимать фиксацию РЦ и исполнителя, снимать фиксации даты и времени для пересчета

- Автоматическое планирование работ (По РЦ, дате и исполнителю) производить с учетом оставшегося кол-ва (с учетом задержки занятости РЦ или задержки без занятости рабочего центра)

- Оставшуюся работу можно аннулировать вручную (например, недоделана 1 деталь из 20, и возвращаться к ней нецелесообразно. На складе зафиксировано фактическое количество, а работу можно просто удалить вручную, до момента появления нового заказа на партию на пополнение)

- Возможность точно так же, частично закрывать работы в песочнице. С тем же результатом: попадания установленного количества на склад и сохранения оставшегося количества в работе.
- пересчет работ с изменившимся (оставшимся) количеством

4

Для продукции (заказов от клиентов)

- Для продукции по сторонним заказам
При переводе заказов на изделие в испытания, может быть переведено любое количество от общего числа по заказу. 
- На планшете испытателя отражаются только переведенные на испытания экземпляры продукции, с уже присвоенными, и отражаемыми на экране, серийными номерами.

- - После прохождения испытаний такие единицы считаются завершенными, на них списываются материалы, и они могут быть отгружены заказчику.

- - В оставшихся изделиях заказа происходит пересчет по времени незавершенных работ и материалу с тем, чтобы при поступлении остатка или следующей партии на испытания списалось верное количество, а работы были спланированы исполнителю на следующие рабочие смены.

- При возврате изделия из заказа, не прошедшего тестовые испытания, исполнителю, связанному с последней работой по технологии изготовления перед испытаниями, назначается специальная работа, планируемая ему в сменном задании. После ее закрытия, изделие с фиксации факта повторности, поступает вновь на испытания.

- - Возвратом оформляется только возвращаемый на доработку экземпляр со своим серийным номером и сформированным (возможно заполненным) документом ОТК, а не вся партия изделий по заказу, переданная до этого на испытания.

- Сменный график учитывает присутствие исполнителя на работе расчете работ

- Работы назначаются на РЦ, только при наличии связанного с ним исполнителя

- Возможность выводить на экран компьютера, статистическую информацию о работе планшетов – какие манипуляции совершались и сколько раз, на том или ином планшете. За день и за период.

Изменения в программе (перечень задач):

- На испытание показывать только те документы, которые готовы к испытанию

- Сократить формирование табеля рабочего времени до 30 календарных дней (вывести параметр)

- Не размещать на дату работу на РЦ без исполнителя (до 30 дней). После 30 дней (когда у исполнителей нет табелей) работы распределять только по РЦ по датам.

- Дополнить список работ по нарядом индикаторами состояния работы (Приступил к работе, приостановка, завершение с кол-вом из рапортичек) для отдельной таблицы мониторинга, кол-во выполнено, кол-во брак, текущий исполнитель

- При возврате изделия из заказа, не прошедшего тестовые испытания, исполнителю, связанному с последней работой по технологии изготовления перед испытаниями, назначается специальная работа, планируемая ему в сменном задании. После ее закрытия, изделие с фиксации факта повторности, поступает вновь на испытания. Создавать новую работу Наименование: “Исправление замечаний” и передать ее Исполнителю и РЦ, Процесс, взятый из  предыдущей до ОТК работы (и назначать ее по РЦ и исполнителю последней по технологическому процессу на изделие, работы перед испытаниями).

С фиксацией этой работы по Исполнителю (кол-во = 1) и связанной с Документом ОТК. Сохранять связь работы с документом ОТК, созданным на изделие в первый раз

Не отображать в Ганте заказа и не копировать в технологии

- Блокировать перевод заказа в статус закрыт, без выполнения работы «проведение испытаний».

5

Сменные задания

- Работы на РЦ назначаются лишь при наличии в сменном графике исполнителя, допущенного к работе на РЦ.

- Сменное задание отражаемое на планшете исполнителя, включает в себя работы рассчитанные на 5 раб смен.

- В электронной версии наряда исполнителя отражается номер заказа 1С, для работ по заказам от клиента. Лучше, что бы она полностью соответствовала версии, открываемой из отчета (версии ПДФ)

- Начатые, но не завершенные работы, по окончанию смены формируют отчет о частичном выполнении (времени затраченном исполнителем), и автоматически попадают в пересчет на следующий день, по умолчанию с тем же исполнителем, а при смене исполнителя на РЦ по графику, к новому исполнителю на том же РЦ. Исполнитель и РЦ могут быть изменены вручную (в песочнице). После завершения, создается отдельный отчет по этой работе, с теми же идентифицирующими признаками (номер заказа, название детали, номер детали в партии), но своим фактическим временем, возможно другим исполнителем и другим РЦ (ручная корректировка).

- Исполнителю на планшете доступны следующие функции

- внесение и закрытие фактического количества единиц выполненной работы, даже если это одна единица по плану.

- внесение отдельного количества изготавливаемых или обрабатываемых единиц в отдельное окно «брак». Так что если это узел состоящий из двух деталей, то материал на брак списывается на обе детали из которых состоит узел.

- - При нажатии кнопки «начать работу» - подсветка без блокировки, в ситуации если не завершена и не приостановлена уже начатая работа.

- - Отражение информации о работе на планшетах и на компьютере. То есть активность, статистика используемых функций (начать работу, приостановить, инцидент и другие.)

- - блокировка от обновления информации на планшете в течении дня. С возможностью обновить ее сознательно с компьютера. Например, из вкладки где отражается информация о работе планшетов (См. пункт выше) – то есть избирательно, по тому или иному исполнителю. Блокировку обновления вводить только после создания возможности принудительного обновления.

- - Информация вносимая с планшета в рамках функции инцидент, отражается в отчете о стадиях прохождения заказов, и в отчетах из вкладки «список производственных работ» (выполненных работ)

Изменения в программе (перечень задач):

- Добавить в Исполнителя (Отражать работы на кол-во дней для наряда). Переводить работы исполнителя в наряд с учетом этого кол-ва дней

- Добавить в список работ наряда (в работу) номер 1С и Срок сдачи заказа

- При завершении смены все работы в статусе В работе переводятся в приостановлен, формировать рапортичку с текущим исполнителем и причиной (окончание смены), работа становится зафиксированной на том же РЦ, с возможностью пересчета даты и исполнителя с учетом графика работы

- На планшете отображать только кол-во, оставшееся для выполнения

- При выполнении работы всегда выводить кол-во сделано и кол-во брак

- Добавить сообщение исполнителю “Ещё не закрыты работы (Номер заказа, 1С, наименование изделия)” при нажатии кнопки В работу

- Отключить автоматическое обновление списка работ исполнителя. Добавить процедуру – обновить планшеты

- Отобразить список инцидентов с планшета, проверить уведомления менеджеры

6

Участок стеклопластика

- В версии заданий на планшете отражать только верхнюю информацию о детали по заказам (внутренним и от заказчика) – работа «изготовление», включающая в себя сумму времени всех операций.

- Закрытие произвольного количества изделий, с соблюдением общих принципов:

- - возможность ввести количество присутствует на планшете даже если по плану всего 1 деталь (не закрывается автоматически)

- - фактически закрытое количество поступает на склад

- - при поступлении на склад происходит поиск заказов от сторонних заказчиков на изготовление такой детали (включая и тот по которому деталь была изготовлена, если он не внутренний), и поступившие на склад единицы резервируются на эти заказы, закрывая при этом заказы (работы) на изготовление.

- - Списание в брак происходит в отдельном окне, учитывается в отчете, и не считается изготовленным как единица планового количества.

- - При закрываемом количестве больше планового, заказ закрывается, но на склад поступает фактическое количество закрытых деталей

- - При  закрываемом количестве меньше планового, на склад поступает фактическое количество закрытых изделий, а заказ на изготовление сохраняется с количеством остатка к изготовлению и пересчитывается с учетом оставшегося количества.

Изменения в программе (перечень задач):

Добавить в справочник РЦ отражение на планшете. При наличии такой работы и завершении последующей переводить эту работу в выполнено