## Лист1
+------------------------------------+------------------+-----------------+
¦Категории работников - исполнителей ¦ Базовая ставка ¦ Тарифная ставка ¦
¦ пусконаладочных работ ¦ на 01.01.2000, ¦ на 01.09.2010, ¦
¦ ¦ руб./чел.-ч ¦ руб./чел.-ч ¦
+------------------------------------+------------------+-----------------+
¦Главный специалист ¦ 22,36 ¦ 214,56 ¦
+------------------------------------+------------------+-----------------+
¦Ведущий инженер ¦ 20,72 ¦ 198,15 ¦
+------------------------------------+------------------+-----------------+
¦Инженер 1 категории ¦ 18,93 ¦ 181,32 ¦
+------------------------------------+------------------+-----------------+
¦Инженер 2 категории ¦ 17,28 ¦ 164,91 ¦
+------------------------------------+------------------+-----------------+
¦Инженер 3 категории ¦ 15,49 ¦ 148,51 ¦
+------------------------------------+------------------+-----------------+
¦Техник 1 категории ¦ 12,51 ¦ 119,48 ¦
+------------------------------------+------------------+-----------------+
¦Техник 2 категории ¦ 11,17 ¦ 107,28 ¦
+------------------------------------+------------------+-----------------+
¦В среднем ¦ ¦ 183,57 ¦
+------------------------------------+------------------+-----------------+
Председатель Комитета
экономического развития,
промышленной политики и торговли
Е.И.Елин

## Приватизация
N п.п | Перечень выполняемых работ | Исполнители |  | Коли-чество челове-ко-часов | Средняя оплата труда за 1 час | Оплата труда (всего)
| (из расчета двусменной работы) | Коли-чество | должность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Разработка ПО АИС «Жильё работникам учреждений системы образования, здравоохранения и социального обслуживания населения»
1.1 | Определение концепции технической реализации | 2 | Главный специалист - руководитель проекта, Главный специалист - постановщик задач | 40 | 214.56 | 17164.8 | 80
1.2 | Разработка системных словарей и справочников, структуры базы данных | 4 | Главный специалист - руководитель проекта, Главный специалист - постановщик задач, Главный специалист - разработчик (2 чел.) | 200 | 214.56 | 171648 | 800
1.3 | Миграция данных из существующих систем Заказчика | 3 | Главный специалист - постановщик задач, Главный специалист - по обработке информации, Главный специалист - разработчик | 104 | 214.56 | 66942.72 | 312
1.4 | Разработка подсистемы первичного приема документов | 3 | Главный специалист - постановщик задач, Главный специалист - разработчик (2 чел.) | 80 | 214.56 | 51494.4 | 240
1.5 | Разработка подсистемы централизованной обработки документов | 3 | Главный специалист - постановщик задач, Главный специалист - разработчик (2 чел.) | 120 | 214.56 | 77241.6 | 360
1.6 | Разработка печатных форм и аналитических отчетов | 2 | Главный специалист - постановщик задач, Главный специалист - разработчик | 40 | 214.56 | 17164.8 | 80
1.7 | Разработка подсистемы администрирования | 2 | Главный специалист - постановщик задач, Главный специалист - разработчик | 40 | 214.56 | 17164.8 | 80
1.8 | Разработка документации по проекту | 2 | Главный специалист - постановщик задач, Главный специалист - технический писатель | 40 | 214.56 | 17164.8 | 80
1.9 | Комплексное тестирование после разработки | 3 | Главный специалист - постановщик задач, Главный специалист - тестировщик, Главный специалист - разработчик | 40 | 214.56 | 25747.2 | 120
Итого по этапу |  |  |  | 704 |  | 461733.12 | 2152
2 | Ввод эксплуатацию ПО АИС «Жильё работникам учреждений системы образования, здравоохранения и социального обслуживания населения» | [5 empty] | 0
2.1 | Установка ПО на серверах | 1 | Главный специалист по внедрению | 16 | 214.56 | 3432.96 | 16
2.2 | Настройка параметров серверных приложений разработанного ПО | 1 | Главный специалист по внедрению | 8 | 214.56 | 1716.48 | 8
2.3 | Настройка параметров системного и прикладного программного обеспечения | 1 | Главный специалист по внедрению | 8 | 214.56 | 1716.48 | 8
2.4 | Установка ПО на рабочих станциях | 2 | Главный специалист по внедрению (2 чел.) | 32 | 214.56 | 13731.84 | 64
2.5 | Обучение пользователей | 2 | Главный специалист по внедрению (2 чел.) | 32 | 214.56 | 13731.84 | 64
Итого по этапу |  |  |  | 96 |  | 34329.6 | 160 | 500000 | 500000
|  |  |  | 800 |  | 496062.72 | 2312 | 496062.72 | 496062.72
Итого по проекту | [7 empty] | 3937.28 | 3937.28
В том числе НДС, 18% | [5 empty] | 75670.5844