## Slide 1: ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ Корпоративной информационной системы на платформе SAP ERP All-in-One для Оптовой торговли и дистрибуции в ООО «Торговый дом «Фторопластовые технологии»
Кick-off meeting
09.07.2012 г.

## Slide 2: Содержание сообщения
Цели и задачи проекта.
Структура группы компаний Химком
Проектный подход. Методология внедрения.
Объем проекта.
План реализации.
Организационная структура проекта. Процедуры. Команда проекта.
Ключевые факторы успеха.

## Slide 3: Цели внедрения SAP
Создание гибкой и масштабируемой информационной системы, с выработкой и закреплением основных принципов управления, основанных на лучших мировых практиках
Обеспечение руководства инструментом оперативного контроля за хозяйственной деятельностью для своевременности принятия решений
Повышение компетенции, дисциплины и ответственности на рабочих местах в области планирования и учета хозяйственной деятельности
Обеспечение эффективной реализации хозяйственных процессов продаж, производства и закупок
Повышение оперативности и достоверности данных учета для контроля результатов

## Slide 4: Цели внедрения SAP
Автоматизация процессов с целью исключения 2-й или 3-й работы, сокращения времени обработки документов и трудозатрат.
Исключение ошибок или неточностей при многократной перебивке данных. Исключение человеческого фактора.
Отслеживание узких мест, мест возникновения ошибок, не согласованных действий и т.д.
Стандартизация процессов в виде инструкций и регламентов. Стандартные инструменты работы.
Увеличение уровня компетенции сотрудников.
Перенять опыт «Проектной культуры» и работе в команде.

## Slide 5: Структура группы компаний Химком

## Slide 6: Проектный подход АЛЬПЕ Консалтинг
Проектный подход АЛЬПЕ Консалтинг основан на методологии ASAP Focus и дополнен методами и шаблонами, отражающими практику наиболее успешных проектов АЛЬПЕ.
Подход «шаг за шагом» (step by step) позволяет эффективнее проводить изменения в бизнесе компании заказчика в сжатые сроки, с учетом приоритетов и целесообразности автоматизации процессов, под регулярным контролем бизнес-изменений.
При этом на каждой фазе заказчик получает продуктивный результат соответствующего объема.
Фаза 3
Объем реализованного функционала
Развитие проекта во времени
(Фазы внедрения)
Фаза 1
Фаза 2
Очереди проекта,

## Slide 7: Цели проекта
Получать в требуемые сроки достоверный финансовый анализ деятельности предприятия
Обеспечить получение оценки выручки по коммерческому отделу и менеджерам
Обеспечить отдел сбыта информацией о статусе выполнения цепочки клиентских заказов
Обеспечить отдел заготовки информацией о требуемых объемах и сроках заготовки компонентов
Оптимизировать сроки исполнения заказов клиентов путем определения степени загрузки оборудования и четкого планирования потребности в материалах
Повысить точность учета запасов ТМЦ и оценки себестоимости заготовки
Организовать централизованное хранение документации в ERP

## Slide 8: Объем Проекта. Полная карта решений
Финансовый учет
Главная книга
Расчеты с поставщиками
Расчеты с заказчиками
Банк и касса
Учет основных средств
Закрытие периода и отчетность
Управленческий учет
Учет затрат
Учет прибыли
Внутренние заказы
Закрытие и отчетность
Сбыт и распределение
Оргструктуры и справочники
Сценарии процесса сбыта
Обработка операций поставки
Закупки
Оргструктуры и справочники
Сценарии процесса закупки
Обработка операций закупки
Управление запасами и склад
Поступление материала
Перемещение материала
Отпуск материала
Инвентаризация
Планирование и управление производством
Управление производством
Планирование производства
Планирование потребности в материалах
Ведомость подготовки материалов
Персонал
Кадровый учет
Учет рабочего времени

## Slide 9: Объем 1-й Фазы Проекта. Карта решения
Финансовый учет
Главная книга
Расчеты с поставщиками
Расчеты с заказчиками
Банк и касса
Учет основных средств
Закрытие периода и отчетность
Управленческий учет
Учет затрат
Учет прибыли
Внутренние заказы
Закрытие и отчетность
Сбыт и распределение
Оргструктуры и справочники
Сценарии процесса сбыта
Обработка операций поставки
Закупки
Оргструктуры и справочники
Сценарии процесса закупки
Обработка операций закупки
Управление запасами и склад
Поступление материала
Перемещение материала
Отпуск материала
Инвентаризация
Планирование и управление производством
Управление производством
Планирование производства
Планирование потребности в материалах
Ведомость подготовки материалов
Персонал
Кадровый учет
Учет рабочего времени

## Slide 10: Укрупненный план проекта. Этапы.
Старт 01.02.2013

## Slide 11: Детальный план этапа проектирования

## Slide 12: Оргструктура проекта
Малышев С.О.
Бояков С.Г.
Девочкин А.Б.
Щекотов С.Л.

## Slide 13: Команда проекта – правила взаимодействия
В области Управления интеграцией Проекта определены следующие процедуры:
      Процедура проведения совещаний Управляющего совета Проекта.
      Процедура анализа/разрешения проблем.
В области Управления содержанием Проекта определены следующие процедуры:
      Процедура управления изменениями Проектных документов.
      Процедура управления архивом бумажных документов.
      Процедура управления архивом электронных документов.
В области Управления качеством Проекта определены следующие процедуры:
      Процедура согласования Проектных документов.
В области Управления коммуникациями Проекта определены следующие процедуры:
      Процедура работы совещаний Проектного офиса (проектных групп)
      Процедура управления коммуникациями обмена информацией.

## Slide 14: Процедуры принятия решений.

## Slide 15: Роль ключевых пользователей проекта
Ключевые пользователи – требования
  Готовность к изменениям бизнес-процессов
  Экспертные знания предметной области
  Готовность к обсуждению и утверждению проектных решений
  Готовность следования стандартным решениям
  Готовность передавать знания другим сотрудникам
  Готовность к активному участию в работе проектной команды

## Slide 16: Ключевые пользователи
Владельцы бизнес процесса по Финансам
Владельцы процесса по закупкам и управлению запасами

## Slide 17: Ключевые факторы успеха
Руководство обеих компаний должно быть активным и доступным участником проекта, обеспечивая эффективное принятие необходимых решений.
Переход на систему SAP подразумевает изменения в бизнес-процессах и в работе сотрудников Заказчика. Создание условий, приверженности и обязательств к этим изменениям – важная часть ответственности Спонсора проекта и проектной команды.
Команда проекта со стороны Заказчика должна включать квалифицированный персонал, обладающий знаниями внутренних бизнес-процессов и целей бизнеса, и наделенный полномочиями по принятию решений и разрешению проблем в кратчайшие сроки.

## Slide 18: Контакт
Contact person:
Андрей Девочкин
Email:
Andrey.Devochkin@alpeconsulting.com
Address:
ALPE consulting
Ул. Красного Курсанта, 25 «Б»
197110 Санкт-Петербург
Россия
Тел. +7-812-680-2234
Факс +7-812-680-2234
www.alpeconsulting.com