Экономическая рентабельность проекта ТРТ по всем этапам, способы повышения рентабельности, критические точки проекта, карта рисков.

По ходу работы по проекту автоматизации тендерной работы компании «Венета» были ситуации, которые замедляли реализацию проекта, которые заставляли переделывать уже сделанную работу, которые ставили под вопрос реализацию проекта в целом. В этом отчете я постараюсь описать все ситуации, которые можно было бы улучшить в будущем, чтобы работа шла быстрее и без лишних итераций.

Карта рисков проекта:

| Название риска | Описание риска | Вероятность риска. Как уменьшить? |  | Влияние на проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контакт с внутренним лицом. | Отсутствие налаженного контакта с представителем компании, ответственного на бизнес-процесс. Игнорирование писем звонков, отсутствие ответов на вопросы и недостаток данных, примеров документов, участвующих в бизнес-процессе. | 50%, но с каждым новым проектом этот риск будет уменьшаться. |  | Замедление работы. |
| Занятость Валерия Аскаровича | Из-за количества проектов не всегда вовремя удается проконсультироваться с руководителем. | 60%. Но работать надо в сторону независимости от руководителя. |  | Замедление работы. |
| Недоступность программиста | Миша заболел. | 15% |  | Замедление работы. |
| Несоответствие готовой системы ожиданиям заказчика | Неправильное понимание бизнес-процесса. | 10%. Описание уменьшения данного риска будет представлено после таблицы. |  | Итерации. |
| Недоступность Михайлова Д.А. | Отсутствие на рабочем месте в нужный момент времени из-за учебы. | 30%. Грамотное планирование времени проекта. |  | Замедление работы. |
| Неправильность выполнения работ Михайловым Д.А. | Например, постановка не получилась сразу. | 50%. Проверка Еникеевым в первое время. |  | Замедление работы, Итерации. |
| Технические проблемы | Сервер однажды не работал | 5%. |  | Замедление работы |
| Неграмотное планирование проекта | Изменение порядка работ по проекту | 20%. Четкое описание последовательности работ. | Итерации. |  |
| Нарушение сроков проекта | Это скорее следствие вышеперечисленных рисков. | 40%. Учитывать другие риски и грамотно ставить дедлайны. | Санкции со стороны заказчика. |  |

Ошибки и критические точки проекта. Способы повышения рентабельности проекта:

На мой взгляд, главной проблемой было неграмотное составление порядка работ. Изначально, поездка к Осяеву не дала представление о бизнес-процессе, а дала лишь представление о работе Тендерного отдела. После этого, было совещание с Логиновым и Матюниной, где картина стала окончательно ясна. Возможно, надо было поменять эти встречи местами.

Также стоило сначала презентовать структуру данных и написать инструкцию пользователям до разработки алгоритмов Мазуровым Михаилом. Это снизило бы риск получения итераций после совещаний с заказчиком и переделывания алгоритмов.

Еще необходимо было сразу поставить программисту весь горизонт работ, а не делить алгоритмы на две части, как это произошло по моей вине.

Наконец, сильное влияние оказало совещание, согласно которому проект видоизменился, ведь мы узнали, что информация в тендерной документации может сильно разойтись с информацией в спецификациях в системе. Считаю, что это недоработка заказчика, ведь об этих нюансах мы никак не могли догадаться, а также ошибка в бизнес-анализе, за который нам пока справедливо не платят.
	Я понимаю, что изменения в порядке реализации проекта было вынужденным, потому что мы не укладывались в сроки проекта, во многом это произошло из-за ошибок и недочетов с моей стороны, однако, это первый мой проект, в следующем ошибок будет меньше.

Экономическая рентабельность:

Я не знаю сколько попросит за свою работу программист. Предположим, что это будет также, как и в плане (36 чел/часов), а также не будет итераций после встречи с Осяевым, которые бы требовали его вмешательства.

Также сделаем предположение, что 97 чел/часов, рассчитанных по доработке в ВИС Венета – это первый этап проекта (до работы после выигрыша тендера).

Тогда проект можно будет считать успешным. Способы повышения рентабельности описал выше.